公路隧道质量安全管控提升指南

交通运输部安全与质量监督管理司

重庆市交通局

2020年12月

******出版社

  - 前  言

2018年2月1日，交通运输部办公厅印发了《品质工程攻关行动试点方案（2018-2020年）》，开展为期3年的品质工程攻关行动，旨在解决公路水运工程建设重点领域的突出问题，提炼、推广先进工程技术管理经验，完善有关工程质量安全技术标准，全面提升工程质量安全管理水平。此次攻关行动围绕“两区三厂”建设安全标准化、桥梁预制构件质量提升、隧道施工质量安全管控能力提升、工程质量安全技术“微创新”、施工现场安全防护设施标准化、施工班组规范化管理等6方面攻关任务，分阶段形成品质工程建设质量安全管理制度或技术要求。

公路隧道主体结构施工风险高、难度大、作业环境较差，施工质量和安全问题突出。重庆、云南、陕西三省市紧密结合实际，以解决隧道开挖、初期支护、二次衬砌、超前地质预报、监控量测、隐蔽工程检测等施工环节存在的突出问题，开展了隧道施工质量安全管控能力提升攻关行动。经精心组织、分工合作，在总结研究成果的基础上制订本指南，以提高隧道施工质量安全技术管理水平。

  - 目  录

前  言	1

目  录	1

1总则	1

2术语	2

3隧道开挖	3

3.1一般规定	3

3.2隧道开挖基本要求	3

3.3超欠挖控制	4

3.4技术提升	5

4初期支护	8

4.1一般规定	8

4.2喷射混凝土施工	8

4.3锚杆施工	9

4.4钢筋网施工	10

4.5钢架施工	10

4.6技术提升	13

5二次衬砌	17

5.1一般规定	17

5.2二次衬砌基本要求	17

5.3混凝土不密实控制	20

5.4空洞控制	21

5.5厚度控制	21

5.6防水层铺挂	22

5.7止水带安装	23

5.8技术提升	24

6超前地质预报	31

6.1 一般规定	31

6.2超前地质预报基本要求	31

6.3 断层的预报	32

6.4 岩溶的预报	32

6.5 水害的预报	33

6.6煤层瓦斯预报	33

6.7技术提升	33

7监控量测	37

7.1一般规定	37

7.2监控量测基本要求	37

7.3技术提升	38

8隐蔽工程检查与无损检测	41

8.1一般规定	41

8.2隐蔽工程检查基本要求	41

8.3隧道隐蔽工程影像管理	41

8.4隐蔽工程无损检测管理	43

8.5技术提升	45

9动态设计	48

9.1一般规定	48

9.2动态设计管理基本要求	48

9.3技术提升	49

附录A 隧道施工6S管理清单	50

附录B 掌子面围岩观察记录	62

附录C 隧道施工工序影像记录要求	63

附录D 隧道凿岩台车	68

附录E工厂化生产和仓储式管理	70

附录F 拱架安装机械	75

附录G 湿喷机械手	76

附录H 分层逐窗浇筑系统	77

附录I 温控养生工艺	79

附录J 防水层铺挂台车	80

附录K 仰拱液压栈桥模架一体机	81

附录L液压水沟电缆槽台车	83

附录M监控量测管理系统	84

# 1总则

- 根据公路工程品质攻关行动的要求，为解决公路隧道开挖、初期支护、二次衬砌、超前地质预报、监控量测、隐蔽工程检测的突出问题，提升隧道工程质量安全管控水平，特编制本指南。

- 本指南适用于以钻爆法开挖为主的新建和改扩建的隧道。

- 隧道施工过程的各工序应严格按照6S管理理念实施分类管理。

- 应建立影像管理制，收集归档隐蔽工程影像资料。

- 鼓励机械化换人，自动化减人。

- 应积极采用先进技术手段开展隧道监控量测、超前地质预报工作并应用成果指导施工。

- 隧道施工应进行安全风险评估，并制定风险管控预案和应急预案。

- 推广成熟的新工艺、新技术、新材料、新设备和新管控方法。

- 鼓励装备微改造，工艺微改进，工法微改良。

- 推行隧道建设全过程质量、安全信息化系统管理。

- 本指南未涉及内容应严格按照国家、行业现行的相关标准、规范执行。

# 2术语

- 6S管理

将施工过程的所有质量、安全管理行为按整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）六方面进行分类实施的一种管理方法。

- “五新”技术

新的工艺、技术、材料、设备、管理方法。

- 微创微改

装备微改造，工艺微改进，工法微改良。

# 3隧道开挖

3.1一般规定

    - 隧道洞口施工应遵循“早进晚出、先支护后开挖”的原则。

    - 隧道洞身开挖应遵循“短进尺、弱爆破、早支护、早封闭、勤量测”的原则。

    - 应减少对周边围岩的扰动，充分发挥围岩的自承载能力。

    - 开挖轮廓应圆顺，开挖面应平整，严格控制超挖，不应欠挖。

    - 对不良地质地段，应采取辅助工程措施，遵循先加固后开挖的施工原则。

3.2隧道开挖基本要求

### 3.2.1工艺要求

- 隧道每循环开挖进尺应按《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）要求执行。

- 洞口段存在偏压时，宜先施工外侧洞，待外侧洞二次衬砌完成后再施工内侧洞。

- 偏压地段宜先采取减少或消除偏压影响的措施后，再开挖进洞。

- 两座平行隧道开挖，同向开挖工作面纵向错开距离宜不小于2倍隧道开挖宽度。

- 隧道对向开挖的工作面相距小于4倍隧道开挖跨度时，两端施工应加强联系，统一指挥，严禁同时起爆。土质和软弱破碎围岩，两开挖面间距小于3.5倍隧道开挖跨度时，应改为单向开挖；围岩条件较好段落，两开挖面间距小于2.5倍隧道开挖跨度时，应改为单向开挖。

- 隧道爆破开挖应采用光面爆破，可采用水压光面爆破技术等技术。

- 前后两茬炮衔接段的台阶形误差不宜大于150mm，使用凿岩台车时可根据实际情况另行确定。

- 不同岩质炮孔痕迹保存率应为：硬岩≥80%、中硬岩≥70%、软岩≥50%。

- 台阶法开挖时，下台阶开挖严禁对称开挖，左、右侧开挖宜前后错开3～5m，当左右侧围岩有明显差异时，应先开挖围岩较差一侧。

- 拱脚、墙脚以上1m范围内及净空图折角对应位置严禁欠挖，欠挖处宜采用机械清除。

- 仰拱开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5m。开挖后应及时施作仰拱初期支护、二次衬砌和填充。

- 有钢架的衬砌段落，仰拱宜左右幅分幅开挖。

- 隧道洞口段二次衬砌应及时施做，掘进达到50	m时，必须停止开挖，及时施作二次衬砌。

- 两车道隧道时，因施工条件二次衬砌和仰拱与掌子面距离超过安全步距要求时，应提前进行专项论证；三车道及以上车道隧道安全步距，也应提前进行专项论证。

### 3.2.2管理要求

- 每一开挖循环应做好围岩观察记录，核实掌子面及周边地质情况，掌子面围岩观察记录内容见附表B。

- 当现场围岩条件与设计变化较大时，应及时反馈并召开参建各方支护参数变更会，每次变更长度不宜超过20m。

- 施工单位应编制爆破施工专项方案，爆破作业应在上一循环喷射混凝土终凝3h后进行。

- 在隧道开挖前应根据超前地质预报、监控量测，结合掌子面围岩稳定条件、地下水水量情况，确定下一循环的开挖方案。测量、钻孔、装药、排险等作业环节，均应进行现场过程质量确认。

3.3超欠挖控制

### 3.3.1工艺要求

- 开挖轮廓线应放样，周边孔应做标记。

- 应检查周边孔间距。

- 周边孔应严格按照批复的爆破设计方案，逐孔核查装药量和装药方式。

- 周边孔爆破推荐采用聚能水压爆破。

### 3.3.2管理要求

- 开挖后应对开挖轮廓线进行检查，及时反馈爆破效果。

3.4技术提升

### 3.4.1隧道凿岩台车钻孔施工

1装备概述

隧道凿岩台车是一种隧道钻孔掘进作业的大型凿岩设备，该设备具有钻孔速度快、钻机定位迅速准确、不需辅助台架、工序衔接紧等优点，可用于隧道开挖、超前支护及超前地质预报中。隧道凿岩台车应用范例见附录D。

  - 隧道凿岩台车

2提升效果

- 提升隧道钻进施工工效，提高掘进速度；

- 降低钻孔作业操作人员人数，降低劳动强度，降低钻进施工安全风险；

- 根据钻孔中产生的数据进行记录和分析，可初步判断围岩状况；

- 可采用凿岩台车施工系统锚杆和超前小导管，缩短了锚杆施工时间；

- 可兼做超前钻机使用，减少设备数量，提高超前钻孔速度。

3适用条件

- I、Ⅱ、Ⅲ和部分Ⅳ级围岩的长大隧道；

- 应配套与炮孔直径相适应的药卷。

### 3.4.2铣挖机

1装备概述

铣挖法是利用铣挖机具进行的隧道开挖，是一种非爆破的开挖方法。铣挖机按功能区分为悬臂式铣挖机和普通铣挖机。

  - 铣挖机

2提升效果

- 在软弱围岩段，比钻爆法可大幅提升掘进施工工效；

- 减少钻进操作人员人数，降低劳动强度，降低钻进施工安全风险；

- 减小对围岩扰动，可快速准确的修整隧道轮廓，较好控制超欠挖；

- 结构简单，使用方便，易维护。

3适用条件

- Ⅴ、Ⅵ级和土质围岩；

- 围岩欠挖找平；

- 严禁采用爆破开挖的软弱围岩。

3.4.3水压爆破

1工艺概述

水压爆破是在炮孔内装药时，在炮眼底部和中部放入数个水袋，并在水袋间填充炸药，最后用炮泥堵塞炮眼的一种爆破方式。水压爆破与常规爆破相比，除在爆破设计阶段有所不同，增加了炮眼注水工艺和炮泥制作堵塞工艺，其它操作与常规爆破完全相同。

  - 水压爆破

水压爆破范例见附录F。

2提升效果

- 减少爆破炮眼数量，缩短钻孔作业时间，减少围岩的扰动；

- 提高炸药能量利用率，节约炸药；

- 减少爆破粉尘；

- 缩短爆破通风时间。

3适用条件

- 非黄土隧道；

- 应配套专用的水袋及炮泥制作机具。

4初期支护

4.1一般规定

    - 应紧随开挖及时施作。

    - 锚杆组件及钢架构件应工厂化生产。

    - 对初期支护喷射混凝土强度、厚度、平整度、喷层与围岩接触情况、锚杆长度、锚固密实度、锚杆拔力、钢架数量及平均间距等参数进行检测的第三方机构应具有相应资质。

    - 喷射混凝土、锚杆安设、钢架架立等环节，应进行现场过程质量确认。

    - 应采用地质雷达对初期支护进行检测，测线数量：二车道隧道不少于7条，三车道及以上隧道不少于9条。

    - 开挖后应先对围岩进行初喷，再进行后序施工，初喷厚度应根据围岩确定，初喷厚度宜控制在20～50mm。

4.2喷射混凝土施工

### 4.2.1工艺要求

- 喷射混凝土宜采用湿喷工艺，特殊情况下可采用其他工艺。

- 初喷混凝土前，应清理受喷面松动岩块、浮石、粉尘等。

- 应设置控制喷射混凝土厚度的标识。

- 喷射混凝土应采用分段、分片、分层自下而上的顺序喷射，拱顶一次喷射厚度不宜大于100mm，边墙一次喷射厚度不宜大于150mm。

- 初喷后仍有出水的地段，可对出水点进行引排处理。

- 出水点引排处理

- 复喷应在前一层喷射混凝土终凝后进行，复喷时应将凹处找平。

- 型钢钢架与围岩间空隙应喷填密实，可采用低风压近距离喷射。

- 喷射混凝土内不得采用块石、木板、玻纤瓦等杂物进行回填或遮挡。

- 喷射混凝土应密实，表面平顺，无漏喷、无钢筋网和钢架外露。

- 喷射过程中，对平整度不达标部位应及时进行补喷。

- 喷层出现开裂剥落时，应分析原因，采取相应措施或补喷。

### 4.2.2管理要求

- 应对初期支护与围岩的充填进行检查，重点检查钢架与围岩间的充填密实性。

- 应对喷射混凝土起止桩号、厚度及钢架类型和间距等进行影像记录并留档。

- 应对喷射混凝土强度、厚度、平整度、喷层与围岩接触等参数进行检测。

4.3锚杆施工

### 4.3.1工艺要求

- 锚杆孔位、孔径、孔深及布置形式应满足设计，钻孔位置应标记明确。

- 系统锚杆应沿隧道轮廓线径向布置，局部锚杆应与岩层层面或主要结构面成大角度相交，钻孔施工宜采用凿岩台车或锚杆台车。

- 钻孔深度应满足设计要求，锚杆插入孔内长度不短于设计长度的95%，当需做锚杆拔力时，外露长度应满足操作需要。

- 锚杆安装前，应采用高压风清孔，并检查钻孔深度。

- 锚杆应成套配置，包含锚杆、止浆塞、垫板和螺母等配件。

- 锚杆安装可在初喷后或复喷后进行，复喷后安装的锚杆露头，应再复喷覆盖。

- 锚杆砂浆应拌合均匀、随拌随用，已初凝的砂浆不得使用。

- 锚杆注浆应采用专用注浆机，注浆压力应结合现场实际确定，拱部锚杆注浆压力应适当提高。

- 应采用锚杆机安装药卷锚杆，药卷应完全绞碎、拌合均匀，推荐采用树脂类药卷。

- 砂浆锚杆应先灌浆后插入锚杆。

- 锚杆垫板应与喷射混凝土层紧密接触。

### 4.3.2管理要求

- 应逐孔检查孔深、孔径、孔位，逐根检查锚杆杆体直径、长度和端头加工。

- 应逐根检查锚杆垫板与喷层的密贴度，锚杆外露长度。

- 应核实锚杆数量并做影像记录。

- 锚杆拔力检测数量不少于总数的1%，且每批次不少于3根；锚杆长度及锚固密实度检测数量不少于总数的1%，且不少于3根。

4.4钢筋网施工

### 4.4.1工艺要求

- 钢筋网应在初喷后随受喷岩面起伏铺设，与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于50mm。

- 采用双层钢筋网时，两层钢筋网间距应满足设计要求，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被喷混凝土全部覆盖后铺设。

- 钢筋网搭接长度不得小于30d（d为钢筋直径），并不小于一个网格尺寸。

- 钢筋网铺设应固定牢固，可与锚杆、钢架联接牢固。

### 4.4.2管理要求

- 应每批次检查钢筋网格间距、钢筋网钢筋搭接。

- 钢筋网与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于50mm。

- 应对钢筋网起止桩号、联结形式等进行影像记录并留档。

4.5钢架施工

### 4.5.1工艺要求

- 首榀钢架应进行试拼装，合格后，方可批量生产。

- 钢架试拼装

- 采用两台阶法或全断面法施工的隧道宜采用拱架安装台车。

- 钢架应分节段制作，节段长度宜与开挖方式相适应，每节段钢架应有安装位置编号，节段间连接宜采用钢板连接。

- 连接钢板的螺栓孔应采用机械冲剪成孔。

- 型钢钢架应采用冷弯制作，格栅钢架应采用胎架制作。

- 钢架应在初喷和钢筋网铺设后安装。

- 钢架安设前，应测量放样，并在架立处拱顶、两边墙位置标记，安设时，应做好定位措施。

- 钢架定位

- 钢架安装应贴近初喷面，钢架背后超挖较大时，钢架与初喷面应采用楔块楔紧，楔块间距不宜大于2m，钢架与初喷面的间歇较大时可采用型钢扇形支撑。

- 钢架间歇楔块

- 钢架应架设在稳固的地基上，围岩软弱时，可设置扩大承压面的钢板。钢架拱脚悬空时，可设置水泥垫块。

- 锁脚锚杆或锚管应及时施作并与钢架连接牢固。采用锚管时，管内应注满砂浆。

- 钢架承压板

- 相邻两榀钢架之间应设置纵向连接构件，连接构件可采用钢筋或型钢。

- 型钢钢架与连接钢板焊接应采用双面焊，并应增加三角钢板角焊。

- 三角钢板角焊

- 格栅钢架主筋端头与连接板焊接时，除主筋端头与钢板焊接外，应采用U形钢筋帮焊。

- U形钢筋帮焊

### 4.5.2管理要求

- 钢架型号、规格、几何尺寸应满足设计要求。

- 钢架应垂直于隧道中线在竖直方向安装，竖向不倾斜、平面不错位、扭曲；上、下、左、右允许偏差为±50mm，钢架倾斜度允许偏差为±2°。

- 纵向连接筋，环向间距不应大于1m。

- 应对钢架起止桩号、类型及数量等进行影像记录并留档。

4.6技术提升

4.6.1工厂化生产和仓储式管理

1工艺概述

工厂化生产是综合利用先进设备、先进技术和管理方法，对隧道施工所需要的各类原材料和构件进行的机械化、自动化的密集型生产，能够在人工创造的环境中进行全过程的连续作业。

- 工厂化生产

仓储式管理是将工厂化生产的成品交由场地、人员、管理等方面组建的管理配送点，由其负责成品的供应，仓储式管理侧重于成品的统一性性和批量性。

- 仓储式管理

工厂化生产和仓储式管理范例见附录E。

2提升效果

- 提升材料和构件的成品质量；

- 提高作业效率、作业质量、减少浪费；

- 提升作业环境品质，减少无效劳动。

4.6.2拱架安装台车

1装备概述

隧道拱架安装台车是辅助隧道钢架安装的设备，分为两种，一种是采用车载式机械臂拱架安装台车，另一种是通过在普通作业台架上加装拱架移动与顶升装置，辅助进行拱架安装的台车，拱架安装台车范例见附录F。

- 拱架安装台车

2提升效果

- 降低人工架设钢架的劳动强度、改善作业环境；

- 减少钢架分段数量，提高其整体性，提高钢架安装精度和质量；

- 可兼做网片锚杆安装、装药、检测和排险等平台；

- 避免落石和拱架掉落风险，保证施工人员安全。

3适用条件

- 全断面及两台阶大断面隧道施工。

4.6.3湿喷机械手施工

1装备概述

隧道湿喷机械手是通过喷射机将混凝土泵送到喷头与电脑自动配比掺量控制的液体速凝剂进行混合，在利用高压空气进行喷射的机械，从施工质量、施工效率、回弹量、作业环境等方面进行改进，实现了喷射混凝土施工的机械化，湿喷机械手范例见附录G。

- 湿喷机械手

2提升效果

- 实现喷射混凝土施工的机械化作业，提高了施工效率；

- 降低人工或小型机械设备喷射混凝土的劳动强度、改善作业环境；

- 减少回弹率，提高施工质量；

- 避免了落石和喷混石子溅起伤人的风险，保证施工人员安全；

- 提高喷射混凝土平整度。

4.6.4规范条款建议

- 现场施工时钢架间距应按照设计间距±50mm进行施工控制，在监督检查或质量检测评价时应按照不大于设计间距50mm进行合格率判定。

- 现场锚杆安装间距应按照设计间距±50mm进行施工控制，在监督检查或质量检测评定时应按照不大于设计间距50mm进行合格率判定。

- 根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》建议对初期支护拱架数量进行检测，缺失率大于10%的段落应进行安全评估或加固。

5二次衬砌

## 5.1一般规定

- 二次衬砌断面形状、尺寸应满足设计要求。

- 衬砌表面色泽应一致，无施工冷缝痕迹。

- 应先清除隧底虚渣、杂物、淤泥，抽干积水，后开展仰拱施工。

- 仰拱开挖断面形状、尺寸、拱底高程和基底承载力应符合设计。

- 隧道防排水措施应遵循“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则。

## 5.2二次衬砌基本要求

### 5.2.1设备要求

- 应采用全断面衬砌模板台车施工，加宽段、车行及人行横通道宜采用全断面衬砌模板台车。模板台车应满足强度、刚度和稳定性要求。

- 台车应配置附着式振捣器。

- 台车模板应下延至边墙脚仰拱顶面。

- 台车使用前应清洁干净，并均匀涂刷脱模剂。

- 输送输料管道安装应圆顺，转弯角度应不小于90度。

- 台车应配置闭锁装置和稳定支撑装置。

- 施工缝端头模板应采用固定止水带的定型模板。

- 施工栈桥应满足前方施工通行要求和仰拱模板支模固定要求。

- 台车每使用200m，应对其平整度、拼缝和连接杆件及其稳定性进行检查校验。

- 应采用自动热熔爬焊机进行双缝或三缝焊接，细部处理或修补可采用手持焊枪，推荐采用电磁焊工艺。

### 5.2.2工艺要求

- 模筑混凝土衬砌

- 二次衬砌受力钢筋宜采用机械连接。采用焊接时，单面焊接搭接长度不小于10d，双面焊接搭接长度不小于5d；采用绑扎连接时，搭接长度不小于35d。

- 衬砌钢筋机械连接

- 钢筋安装应采取定位措施，内外侧受力筋之间应设限位筋。

- 钢筋安装应设置保护层垫块，宜采用穿心式垫块。

- 仰拱与边墙连接部位的仰拱预留钢筋伸出长度应满足连接要求。

- 边墙底不应有杂物并清理干净，有仰拱地段，仰拱顶部应凿毛。

- 混凝土应采用集中拌合、罐装运输、泵送入模。

- 推荐采用自密实混凝土。

- 混凝土应连续浇筑，并应人工辅助振捣。

- 拱顶混凝土应一次灌注密实，应配置检查装置，避免产生空洞。

- 洞口段或衬砌基底围岩明显软硬不均时，应按设计要求，严格设置沉降缝。

- 施工缝、仰拱施工缝、电缆沟（人行道）沟壁施工缝应尽可能重合设置。

- 采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天，有抗渗要求的混凝土养护时间不得少于14天。

- 不承受外荷载的二次衬砌强度应达到5MPa，承受围岩压力的二次衬砌强度应达到8MPa，围岩和初期支护变形未稳定或塌方段落的二次衬砌强度应达到设计强度，方可拆除模板。

- 防排水

- 应对内轮廓进行检测，可采用激光断面仪或激光三维扫描仪。

- 激光三维扫描仪

- 土工布铺设前初期支护表面平整度应满足D/L不大于1/6。

D---初期支护表面相邻两凸面间凹进去深度；

L---初期支护表面相邻两凸面间距离。

- 防水板铺设应根据隧道纵坡，以“下压上”方式进行搭接。

- 不得在已铺好防水板的位置作为挡头模板支撑杆件的支撑点。

- 混凝土浇筑时应避免混凝土直接冲击防水板，可在混凝土输送泵口设置挡板。

- 应避免振捣器与防水板直接接触。

- 防水板铺设前，应为铺挂范围内仰拱出露钢筋头佩带防护帽。

- 防水层应环向整幅铺设，拱部和边墙应无纵向搭接，可采用专用铺挂台车。

- 排水管应固定牢固，位置准确，并加强保护。

- 仰拱衬砌、仰拱回填

- 清渣后应先对隧底进行初喷，初喷厚度宜控制在2～5cm。

- 仰拱钢架节段间和横向连接应与拱墙钢架连接要求相同。

- 仰拱初期支护、衬砌、填充应分阶段一次浇筑，不得采用分幅浇筑。

- 仰拱衬砌应使用模板一次浇筑，可采用仰拱移动模架设备。

- 在大量渗滴水地段，应用篷布覆盖仰拱混凝土，并做好排水措施。

- 仰拱初期支护横向施工缝与仰拱二次衬砌横向施工缝宜错开设置，距离不宜小于1榀钢架间距；仰拱衬砌横向施工缝与填充混凝土横向施工缝宜错开设置，距离不宜小于0.5m。

- 隧底超挖时宜采用强度等级不低于C15的混凝土或C20喷射混凝土回填，回填后应再次检查断面形状、尺寸。

- 仰拱预留钢筋偏位时，应按设计植筋纠偏。

### 5.2.3管理要求

- 对二次衬砌厚度、钢筋间距、保护层厚度、空洞密实情况、混凝土强度、防水板气密性等参数进行检测的第三方机构应具有相应资质。

- 应根据监控量测反馈信息，确定二次衬砌施作时机，Ⅱ级、Ⅲ级、IV级围岩时，需初期支护沉降稳定后，方可施作二次衬砌。

- 施工管理人员应全过程监督并评估混凝土搅拌站的连续供应能力、运输能力、泵送能力、工人熟练程度等；监理工程师应加大对上述环节的巡查频次。

- 二次衬砌脱模后在每组衬砌表面喷涂实名制铭牌。

表5.1现场实名制铭牌

| 工序 | 工班长 | 值班技术员 | 现场监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防排水工程 |  |  |  |
| 钢筋工程 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 |  |  |  |
| 里程桩号： 时间： |  |  |  |

- 仰拱和填充混凝土强度应达到5MPa后允许行人通行，强度达到设计要求的100%后允许运渣车辆通行。

- 防水板、土工布、止水条、塑料排水管严禁堆放在隧道内，储藏位置严禁烟火，并明确管理人员。

## 5.3混凝土不密实控制

### 5.3.1工艺要求

- 鼓励采用分层逐窗布料系统。

- 钢模板表面应采用抛光机进行打磨，并除锈涂脱模剂。

- 边墙振捣应以插入式为主，附着式为辅，仰拱振捣应采用插入式振捣。

- 混凝土浇筑应按照逐孔、多孔浇筑，严禁单孔“一灌到底”。

- 严格控制混凝土振捣工艺，同时应特别注意曲墙反弧部位的提浆排气振捣。

### 5.3.2管理要求

- 应严格管控并记录混凝土浇筑和振捣顺序。

## 5.4空洞控制

### 5.4.1工艺要求

- 模板台车拱顶预留注浆孔，注浆孔间距应不大于3m，且每模应不少于4个。

- 拱顶注浆孔插入十字注浆管（兼做排气管和观察管）并与防水层紧密接触，待管口流浆，停止泵送，也可采用电感式检测或视频监测等。

- 一般情况，拱顶混凝土应从靠近上一模衬砌注浆口逐孔浇筑；当为下坡隧道时，台车后浇段与现浇段接缝处宜设置排气溢浆孔。

- 衬砌混凝土浇筑完成后至混凝土终凝前，通过预留注浆管注入与结构等强度的微膨胀砂浆，直至排气孔和端头模板流出浓浆为止。

- 因超挖过多、塌穴、溶洞而形成的空洞，应采用回填方式处理。

### 5.4.2管理要求

- 防水层应满足松铺系数，固定点间距和数量应满足设计和规范要求，并核查空气夹层或防水板富余现象。

- 混凝土浇筑前应根据断面量测结果预估实际所需方量，并提交监理审核。

- 在封顶最后一车混凝土后，应确认混凝土浇筑数量，并与预估量进行对比。

## 5.5厚度控制

### 5.5.1工艺要求

- 台车模板外径扩大量，应考虑预留沉降量及混凝土荷载。

- 防水层铺挂前、后，应分别检测净空断面尺寸，可采用断面仪或三维扫描仪。

- 净空断面检测

- 衬砌台车定位后，应在衬砌台车端头及逐个模板振捣窗进行衬砌厚度测量，测点数不少于20个，合格率不低于95%。

- 衬砌混凝土厚度检查

- 预留洞室应采用定型钢模，预留洞室模板应固定牢固。

### 5.5.2管理要求

- 应对喷射混凝土表面平整度等进行影像记录并留档。

- 混凝土浇筑前，应对台车、模板加固情况进行核查。

## 5.6防水层铺挂

### 5.6.1工艺要求

- 应将外露锚杆头切除，并用专用塑料帽覆盖或喷射混凝土喷平。

- 锚杆杆头保护喷设混凝土面应平顺，出现鼓包应凿除并用砂浆抹平，出现凹坑应用砂浆敷平。

- 土工布和防水板铺设应平顺并与基面密贴，无隆起、无褶皱，土工布搭接宽度不小于5cm，防水板搭接宽度不小于10cm。

- 每幅防水层修补不应超过一处，防水板修补补丁不应过小，离破损边沿不小于7cm，补丁宜剪成类圆形，破损修补处应粘贴密实。

- 防水板修补

- 防水板铺设不平整时应增加该位置固定点数量。

- 钢筋焊接作业时，钢筋与防水板间应采用阻燃材料进行隔离。

- 阻燃材料保护

- 断面变化或转弯处的阴角应用砂浆抹成圆弧，半径不小于50mm。

### 5.6.2管理要求

- 应对喷射混凝土表面平整度及外露尖锐物体处理情况等进行影像记录并留档。

- 防水板焊接后应进行充气检查。

- 土工布铺设前，应检查并确保基面外露锚杆头、钢筋头等尖硬物已处理。

## 5.7止水带安装

### 5.7.1工艺要求

- 中埋式止水带中部应与变形缝中心线重合，可采用折页式端头模板。

- 止水带底端应有一定的富余，并将富余段平铺在填充混凝土上。

- 止水带应避免接头，如确需接头，止水带接头必须粘接良好，接头处应选在衬砌结构应力较小处，热硫化粘接时，搭接长度不得小于10cm，冷接法时，搭接长度不得小于20cm。

- 止水带附近的混凝土振捣应采用人工补充振捣并控制振捣冲击力。

- 严禁在止水带上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分。

5.7.2管理要求

- 应对止水条和止水带安设状况进行影像记录并留档。

## 5.8技术提升

### 5.8.1钢筋定位绑扎工艺

#### 1工艺概述

对现有钢筋绑扎台车进行简单改造，增加可调节长度的支撑杆，即可实现二次衬砌钢筋精确定位绑扎功能。

- 钢筋定位绑扎台车实例

#### 2提升效果

- 可实现钢筋精确定位；

- 定量化、标准化施工，保证验收合格率；

- 节省二次衬砌钢筋安装时间，节约人力资源，降低工程成本。

### 5.8.2分层逐窗浇筑系统

#### 1装备概述

在衬砌台车通过布料小车与输送管路系统结合，组成了二次衬砌边墙混凝土分层逐窗浇筑系统，使混凝土流向各级工作窗口，实现二次衬砌边墙混凝土的分层逐窗入模，分层逐窗浇筑系统范例见附录H。

- 分层逐窗浇筑系统

#### 2提升效果

- 避免混凝土离析、“人”字坡冷缝、衬砌表面质量差等常见质量问题；

- 减少拆管、换管的程序，实现混凝土连续浇筑，提高浇筑施工效率；

- 定量化、标准化施工，提升边墙混凝土实体质量和外观质量；

- 节约人力资源，降低人工成本。

3适用条件

- 采用全断面衬砌模板台车。

### 5.8.3带模注浆工艺

#### 1工艺概述

在衬砌台车模板中心线位置沿台车纵向设置一定数量的注浆孔，并安装注浆用固定法兰，在浇筑混凝土前预埋十字注浆管（拱顶排气、观察管），混凝土浇筑结束后及时从预埋注浆管处对拱顶可能存在的空洞进行注浆。

- 固定法兰和RPC十字管

#### 2提升效果

- 解决拱部混凝土灌注不饱满所形成的空洞和厚度不足的问题；

- 减少了后序注浆搭架、施工干扰等问题；

- 可防止注浆加压所引起的衬砌结构损坏。

3适用条件

- 采用全断面衬砌模板台车。

### 5.8.4喷雾养生工艺

#### 1工艺概述

喷雾养生是采用可移动的水箱，将水雾化后喷洒与衬砌表面，对二次衬砌进行养生，喷雾水炮同时也可用于隧道洒水降尘，喷雾养生工艺范例见附录I。

- 二次衬砌养生台车

#### 2提升效果

- 解决了混凝土养护缺失引起的早期强度不足开裂和混凝土表面干缩龟裂问题；

- 施工操作简便、节省人力，养护效率高；

- 降低了人工作业劳动强度。

### 5.8.5自密实混凝土

#### 1工艺概述

自密实混凝土采用较低的水胶比和较大掺量的矿物掺合料，依靠自重或少许振捣便能密实填充，施工时噪音小，工人劳动强度低。

#### 2效果提升

- 减少劳动力成本，加快了施工进度、保证了工程质量；

- 在钢筋密集、结构复杂区减少常规振捣；

- 消除了施工现场混凝土振捣噪音，避免振捣不密实带来的质量隐患；

- 定量化、标准化施工，提升了衬砌边墙混凝土浇筑的实体质量。

### 5.8.6防水层铺挂台车施工

#### 1装备概述

防水层铺挂台车依靠铺展系统将无纺布或防水层自动提升、压紧在初期支护内表面，并采用台车自带激光指示装置，自动定位无纺布固定点位置，人工仅从事无纺布射钉固定和防水板电磁热融焊接，防水层铺挂台车范例见附录J。

- 防水层铺挂台车

#### 2提升效果

- 实现了防水板铺挂自动化、标准化，降低了工程成本；

- 降低了施工安全隐患；

- 减少了人为因素的干扰，提高了土工布、防水板的施工质量。

### 5.8.7合（折）页式钢端模施工

#### 1装备概述

由若干组合钢模板拼接而成，内外圈面板之间通过铰接连接，内外圈面板之间预留中埋式止水带安放间隙，对中埋式止水带产生夹紧和固定作用，确保中埋式止水预埋位置准确。

（a）剖面图                 （b）安装完成实例

- 合（折）页式端头模板

#### 2提升效果

- 结构整体简单，操作灵活；

- 提高了止水带的定位准确度，保证了止水带的施工质量；

- 防止施工缝处的混凝土振捣引起跑模、漏浆的问题。

3适用条件

- 采用全断面衬砌模板台车。

### 5.8.8仰拱液压栈桥模架施工

#### 1装备概述

仰拱液压栈桥模架由仰拱液压栈桥、模板系统组成，其中仰拱液压栈桥由桥体系统、行走系统、底盘系统、液压系统等构成，模板体系由模板系统（含中心水沟模板）、支撑系统、脱模系统、行走系统等构成，仰拱栈桥模架一体机范例见附录K。

- 仰拱栈桥模架一体机

#### 2提升效果

- 为施工环节提供了便利简单、安全有效的施工条件；

- 提升仰拱衬砌施工工效，简化了施工工序，降低了施工成本；

- 加快仰拱施工设备的周转效率，实现了仰拱施工标准化、机械化；

- 避免开挖面与仰拱施工的相互干扰；

- 解决仰拱衬砌定位不准确等问题。

3适用条件

- 有仰拱段落施工。

### 5.8.9液压水沟电缆槽台车施工

#### 1装备概述

台车主要由桁架支撑系统、走行系统、液压系统、模板系统等组成，实现水沟电缆槽整体一次成形，液压水沟电缆槽台车范例见附录L。

- 轨行式液压水沟电缆槽台车

#### 2提升效果

- 减少工序，降低操作难度，又提高工作效率；

- 缩短施工时间，降低工人的劳动强度；

- 实现水沟电缆槽施工标准化、机械化。

3适用条件

- 隧道直线段；

# 6超前地质预报

## 6.1 一般规定

    - 隧道施工应进行超前地质预报（以下简称地质预报），并纳入工序管理。

    - 超前地质预报应遵循洞外调查与洞内探测分析相结合、地质与物探相结合、长距离探测与短距离探测相结合、不同物探方法相互结合。

    - 地质预报工作应由具备相关资质和能力的第三方检测机构承担。

    - 隧道超前地质预报应针对不同地质问题，选择不同的方法和手段。

    - 监测、施工、监理、设计、超前预报等单位应紧密配合，分析地质预报信息，确认或修正设计参数或施工方法。

    - 公路隧道超前地质预报技术要求可参考云南省《公路隧道超前地质预报技术规程》（DB53）的技术要求。

    - 富水构造破碎带、富水岩溶发育地段、煤系或油气地层、瓦斯发育区、采空区以及重大物探异常地段和水下隧道应采用超前钻探法；超前钻探法应结合地质调查和物探成果综合预报。

## 6.2超前地质预报基本要求

- 地质预报内容应包括地层岩性、地质构造、不良地质、地下水状况及围岩级别建议等。

- 应根据相关规范、设计文件和建设单位需求，编制超前地质预报方案。

- 地质预报的频率应满足《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）。

- 应在隧道排险后进行，高地应力区应在初期支护后进行。

- 应将实际开挖与预报结果进行对比、总结，指导和改进地质预报。

- 地质预报报告应包括掌子面地质情况、工作参数、探测结果、结论及建议、有关成果图件，结果应对围岩岩性、含水情况、破碎情况及不良地质体描述等。

- 隧道贯通后应编写隧道超前地质预报最终成果报告，包括：概况、预报（编制）依据、方法原理及仪器设备、数据采集、中间成果报告主要内容、中间预报结果与开挖验证情况、施工过程中遇到的重大工程地质问题及处理情况、运营中应注意的事项、附图和附件等。

- 区域地质条件复杂的隧道，应以钻探法为主并结合地质调查法、物探法等多种预测预报方法。

- 对地质复杂且埋深大于300m的隧道，可选用大功率电测深法、大地电磁测深法等物探方法进行地面探测预报，宏观预报预测不良地质段。

- 富水区隧道发现岩壁松软、掉块或孔中的水压、水量突然增大以及有顶钻等异常时，应停止钻进。当情况危急时，应立即撤出人员。

- 地质预报异常时，应及时通知业主单位和施工单位，并采取其他预报手段查明、验证。

- 推荐采用信息化管理系统。

## 6.3 断层的预报

- 应探明断层的性质、产状、富水情况、在隧道中的分布位置、断层破碎带的规模、物质组成等，并分析其对隧道的危害程度。

- 应以地质调查法为基础，以弹性波反射探测为主，必要时采用红外探测、高分辨直流电法探测断层带地下水的发育情况及超前钻探法验证。

- 当接近较大规模的断层时，可通过地表补充地质调查、洞内地质调查、地表与地下构造相关性分析、断层趋势分析等手段预报断层的分布。

- 断层破碎带与周围介质存在物性差异，可采用弹性波反射法探测破碎带的位置及分布范围。

- 断层为面状结构面，可采用超前钻探法预报其位置、宽度、物质组成及地下水发育情况等。

## 6.4 岩溶的预报

- 应收集、分析、利用已有地质资料，辅以调绘，查明工程地质与水文地质。

- 应探明岩溶的分布位置、规模、充填情况及岩溶水的发育情况。

- 有条件的，可进行地表大功率电测深法、瞬变电磁法等进行地表岩溶探测。

- 岩溶发育区应进行加深炮孔探测，必要时进行超前钻探，揭示岩溶后，可采用地质雷达、瞬变电磁法等物探手段进行中、短距离探测。

## 6.5 水害的预报

- 涌水、突泥预报应以地质调查法为基础，以超前钻探法为主，结合多种物探手段进行综合超前地质预报。

- 在可能发生涌水、突泥的地段必须进行超前钻探，并设防突装置；穿越煤系地层、金属和非金属矿区中的采空区时，应查明其隧道的空间关系。

- 隧道涌水、突泥预报应结合探水钻孔探明可能发生涌水、突泥地段的位置、规模、物质组成、水量、水压等。

- 斜井工区、隧道反坡施工地段处于富水区时，应制定钻孔突涌水处治方案。

## 6.6煤层瓦斯预报

- 应探明煤层分布位置、煤层厚度，测定瓦斯含量、瓦斯压力、涌出量、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数等。

- 应以地质调查法为基础，以超前钻探法为主，结合多种物探手段进行综合超前地质预报。

- 物探手段应以预报瓦斯富集构造为主。

- 出现煤与瓦斯突出前兆，应立即报警，停止工作，撤出人员，切断电源，并上报有关部门。

- 煤系地层、压煤地段及瓦斯地层，应加强瓦斯检测，瓦斯浓度超标时，应立即采取措施并上报。

- 在煤（岩）与瓦斯突出地段，应执行《公路瓦斯隧道设计与施工技术规范》（JTG/T 3374-2020）的规定。

## 6.7技术提升

### 6.7.1超前预报信息化系统

#### 1系统概述

隧道预报信息化系统由总体概况统计模块、地质勘查模块、超前地质预报模块、质量检测模块构成。信息系统以数据处理与存储管理平台为中心，包括移动数据采集与传输端、信息管理平台和客户端辅助应用程序。移动端数据采集后实时传输至服务器（避免人为干扰以保证数据真实可靠性），架设在云上的服务器应用程序对原始数据进行分析处理后分类存储至云平台。客户端主要面向各实际标段负责技术人员，同样从服务器获取处理后数据，以自动打印工程统计报表，其另一功能则是与服务器的工程相关属性信息的交互。

- 超前预报系统

#### 2提升效果

- 保障隧道超前预报数据的及时性、可靠性和真实性；

- 实现超前预报信息的动态更新，为隧道的动态设计、动态施工提供支持；

- 方便参建各方查看超前预报的成果；

- 形成预报成果数据库，为分析、总结和下一步工作提供便利。

### 6.7.2大功率电测深法技术

#### 1技术概述

对深埋隧道或区域地质复杂隧道进行地面宏观探测预报，查明隧址区不良地质构造，探测地下介质分布情况，宏观预报预测不良地质段。该方法是在地表沿隧道轴线布置测点，通过大功率供电、逐次扩大供电极距，得到观测点垂直方向由浅到深的地层电性变化，并依据地下电阻率差异来探测地质信息的直流电法勘探方法。

- 岩溶预报

- 断层预报

#### 2提升效果

- 快速查明深埋隧道不良地质分布。

3适用条件

- 埋深大于300 m的地质复杂隧道，且地表探测条件允许。

- 主要针对断层破碎带、岩溶及采空区、富水构造等进行地质宏观勘探预报。

### 6.7.3隧道超前预报三维成像技术

#### 1技术概述

超前预报三维成像技术包含地震波法隧道三维超前预报技术、地质雷达三维超前预报技术。地震波法隧道三维超前预报技术利用地震波反射和散射原理，通过空间布置观测系统采集信号、层析成像，探测隧道掌子面前方及周边一定范围内地层岩性界面、地质构造、不良地质体等地质信息的一种三维超前地质预报方法。三维地质雷达法利用地质雷达屏蔽天线具有聚焦方向的特点，通过控制天线方向空间采集信号、三维建模反演，探测隧道掌子面前方及周边一定范围内水文地质情况的一种三维超前地质预报方法。

- 三维超前预报技术

#### 2提升效果

- 直观显示隧道前方地质分布状况。

#### 3适用条件

- 地震反射波法长适用于长距离、中距离预报。该方法主要适用于断层破碎带、岩溶及采空区、软弱地层的预报。

- 地质雷达法适用于中距离、短距离预报。该方法主要适用于富水构造、断层破碎带、岩溶及采空区的预报；

- 瞬变电磁法适用于中距离预报，该方法主要适用于富水构造的预报。

# 7监控量测

## 7.1一般规定

    - 隧道施工必须进行监控量测（以下简称监测工作），并纳入施工工序管理。

    - 应由第三方具有相关资质和业绩的单位承担。

    - 应根据设计要求，结合隧道规模、地形地质条件、施工方法、支护类型和参数、工期安排等编制监控量测方案，且监控量测方案及变更应按项目管理程序审批后实施。

    - 应按监测方案并结合开挖、支护的进程进行，并根据现场实际情况及时调整，量测数据应及时分析、处理和反馈。

    - 监控量测人员应经培训后上岗，掌握现场测试、数据处理与分析技术。

    - 应结合项目特点，推广采用信息化、智能化监测技术。

    - 应根据项目特点及测试精度要求选用监测仪器。积极采用新技术、新设备、新方法。

    - 监控量测资料应整理归档，并纳入竣工文件。

## 7.2监控量测基本要求

- 监测测点应根据隧道的特点（断面大小，地质条件，变形情况等）进行布设。布设符合以下原则：

  - 洞口、洞身浅埋段以及地质条件复杂段落，监测断面适当加密；

  - 施工方法出现变化时，应在变化里程前后布置1～2个监测断面；

  - 选测项目监测断面宜与必测项目布置在同一断面。

- 测点应及时埋设并读取初始值，初始值的读取应在测点埋设稳定后，至少独立进行3次观测，并取其稳定值的平均值作为初始值。

- 量测频率必须满足规范要求。

- 测点应牢固可靠，易于识别。施工过程中，应做好测点和传感器的保护工作。

- 应把控监测点的加工制作及现场安装。

- 应把控仪器设备的使用状态，并制定科学合理的管控措施。

- 应建立洞内外观察制度，洞内观察重点为开挖工作面和已支护段落；洞外观察重点为洞口段、岩溶发育段和洞身浅埋段。

- 洞外观察应包括地表开裂、地表沉陷、边坡和仰坡稳定状态、地表水渗透情况、地表植被变化等。

- 必测项目宜布置在同一断面，其量测间距和测点数量应根据隧道埋深、围岩级别、断面大小、开挖方法、支护形式等确定。

- 特殊工程地质段落（黄土、软岩大变形、岩溶、断层破碎带、大变形等），应结合现场实际情况，及时调整监测断面位置、测点、频率。

- 应避开出渣、喷浆等工序，交叉作业。

- 应建立数据复核、审查制度，如有数据缺失或异常，应采取补救措施，并做详细记录。

- 监测、业主、施工、监理单位应牵头制定现场测点保护奖惩制度，避免施工对测点的损坏，确保量测的连续性。

- 监测传感器应进行稳定性检验，检验记录资料应齐全，存放环境要适宜。

## 7.3技术提升

### 7.3.1 非接触式量测技术——全站仪

#### 1技术概述

全站仪通过发射光束至目标点，经目标点反射后由光感原件接收，通过计算光程走时并结合光速，推算出目标点与测站之间距离。

- 全站仪

#### 2提升效果

- 减少与施工作业的相互干扰，降低了测量环境要求；

- 减少传统量测方式系统误差、人员误差、测站误差等，提升结果准确性；

- 自动记录观测数据，使用方便简捷，极大地提高工作效率。

3适用条件

- 隧道位移量测。

### 7.3.2 自动监控量测技术

#### 1技术概述

利用自动化监测设备获取测点的量测信息，并进行数据自动化分析及预警的监控量测工作。大多采用激光测距原理，借助无线传输技术，实现隧道测量、数据采集等工作。

- 自动监控量测

#### 2提升效果

- 实时监测隧道变形，及时预警；

- 降低人工成本，循环使用。

3适用条件

- 需一定周期高频率监测的项目；

- 需要动态监测且需要及时了解变化的的监测项目。

### 7.3.3 监控量测管理云系统

#### 1系统概述

监控量测管理云系统由移动终端、WEB管理终端、云数据库等组成，通过移动端进行各种监控量测现场数据的采集，通过互联网将数据实时传入云端存储，通过WEB端进行数据管理和查看，实现了监测数据的实时共享，监控量测管理云系统见附录M。

- 监控量测管理系统

#### 2提升效果

- 降低数据流转中人为更改的管理风险，提升监测结果的真实性、准确性；

- 减少数据处理分析和传递反馈工作时间，提升监测工作数据反馈的及时性；

- 数据展示更加多元丰富、形象直观，提升监测成果的利用率；

- 通过系统的溯源监管，提升监测工作的管控水平和管控效能。

# 8隐蔽工程检查与无损检测

## 8.1一般规定

    - 隧道施工各工序均应纳入隐蔽工程管控。

    - 应建立隐蔽工程管理办法及影像资料管理制度。

    - 隐蔽工程无损检测应由具有相关资质的单位和人员承担。

    - 应按附录C建立隧道隐蔽工程影像资料档案。

## 8.2隐蔽工程检查基本要求

- 凡隧道生产过程中的隐蔽工程，如拱架、锚杆、小导管、网片、防水板、衬砌混凝土施工等，应经监理检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。

- 未经监理检查而自行覆盖者，该分部不予计价，对由此而产生的质量事故施工单位承担损失和责任。

- 隐蔽工程检查应及时，监理巡检时提出的问题，应以“监理通知单”形式通知施工单位，纠正后报验监理检验。

- 检查中发现不能处理的问题，应及时报建设单位，不得带入下道工序。

- 隐蔽工程检查应用钢笔或签字笔填写，按时存档及交建设单位备案。

## 8.3隧道隐蔽工程影像管理

### 8.3.1设备要求及管理

- 相机：拍摄用相机应为2000万像素及以上的具有视频录像功能的设备，并配稳固的相机脚架一个。

- 尺子：用以标示隧道内被拍摄物的尺寸，可采用塔尺或其它刻度标记明显的工程用硬、软尺。

- 小白板：拍摄时将信息板（50cm×40cm）同摄影物一起拍摄，其中工序名、测点桩号、具体内容、设计参数等应在拍摄时填写。

- 拍摄用小白板示例图

| 工程名 | XX高速 XX隧道 |
| --- | --- |
| 工序名 | 二次衬砌 |
| 测点桩号 | K32+100～K+32+110 |
| 具体内容 | 左侧 厚度 |
| 设计参数 | 45cm |
| 日期 | 年 月 日 |

### 8.3.2拍摄方法

- 应有良好照明。

- 照片应显示年、月、日等信息。

- 照片应清晰，文件大小宜为1～6.5MB。

- 录制精度宜高于1280×720，24fps，录制时宜同时由录制人说出录制内容。

- 对相同工序、内容拍摄时，每次拍摄点与被拍摄内容的相对位置应保持一致。

- 防排水、二次衬砌、仰拱拍摄时，应从洞内向洞外方向拍摄。

### 8.3.3拍摄内容及频度要求

影像管理拍摄的内容包括：明洞及洞门、开挖、初期支护、仰拱及铺底、拱墙防排水、二次衬砌、电缆槽、中心排水沟、防寒泄水洞出水口、外置保温层等施工环节。

### 8.3.4归档要求

- 拍摄照片应每日拷入计算机专用文件夹，每日备份。

- 拍摄文件以工程名、工序名、具体内容命名建立文件夹进行管理，如“XX隧道二次衬砌厚度”照片应放入“\XX隧道\二次衬砌\衬砌厚度”文件夹，相关衬砌厚度照片或摄像应采用 “工程名-工序名-桩号-拍摄内容-拍摄日期”方式命名管理，如“XX隧道K32+100-110段二次衬砌厚度”照片应有四张，分别命名为“XX隧道-二次衬砌-K32+100-110-厚度-全景-2017-5-1”、“XX隧道-二次衬砌-K32+100-110-厚度-左侧-2017-5-1”、“XX隧道-二次衬砌-K32+100-110-厚度-拱部-2017-5-1”、“XX隧道-二次衬砌-K32+100-110-厚度-右侧-2017-5-1”。

- 影像资料应使用语音和标识牌进行记录，内容应包括隐蔽工程实体、检验人员影像和验收结论。

- 标识牌应包括检验参加单位名称、单位工程、分部工程、验收部位、工点里程位置、检验人员姓名、检验日期等信息。

- 影像资料应主题突出，图像清晰。拍摄实测尺寸时，应拍摄持尺情况并清晰显示尺寸数字。

- 影像资料采集频率应与检验批验收频率一致，采集时机应与验收同步。

- 隐蔽工程影像资料留存应保证桩号连续，以备后期质量复查。

- 影像资料采集由监理组织实施，监理、施工单位分别存档，并做好备份。

## 8.4隐蔽工程无损检测管理

### 8.4.1隐蔽工程检测质量控制流程

- 隧道隐蔽工程无损检测应纳入施工工序管理。

- 检测报告提交给建设或监理单位后，结果满足规范则可进行下道工序。

- 检测结果如不满足设计，由施工单位对缺陷进行处治并复检，复检满足设计并经监理复核无问题的提交报告并进行下道工序；当监理对复检结果有异议的重新进行处治，直至满足设计。

- 缺陷复检不满足规范，施工单位继续进行处治，直至处治结果经监理复核满足规范，方可进行下道工序。

- 应遵循发现问题及时处治，及时复核，不留隐患，及时闭合的原则。

### 8.4.2隧道隐蔽工程无损检测要求及控制标准

- 应在收集并分析与检测相关资料的基础上，制定检测方案。

- 原始数据处理前应回放，复核检测数据是否有效，确保记录完整、信号清晰。

- 检测单位应对检测结果进行分析和评判，并向委托单位出具检测报告。

- 对检测结果有异议时，可选用其他检测方法进行验证，确认质量不合格的工程，应在处置后进行复检。

- 开挖质量检测及控制标准。

- 隧道开挖断面检测方法

| 无损测定方法及采用的测定仪 |  | 测定方法概要 |
| --- | --- | --- |
| 直接量测 开挖面断 面积方法 | 以内模为参照物直接测量法 | 以内模为参照物，用钢尺直接测量超欠挖 |
|  | 使用激光束的方法 | 利用激光射线在开挖面上定出基点，并由该点实测开挖断面 |
|  | 使用投影机的方法 | 利用投影机将基点或隧道基本形状投影在开挖面上，然后据此实测开挖断面 |
| 非接触 观测法 | 极坐标法（断面仪法） | 以某物理方向（如水平方向）为起算方向，按一定间距（角度或距离）依次测定仪器旋转中心与实际开挖轮廓线交点之间的矢径（距离）及该矢径与水平方向的夹角，将这些矢径端点依次相连即可获得实际开挖的轮廓线 |

- 隧道允许超挖值

| 项目 |  | 规定值或允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 拱部 | 破碎岩、土（Ⅳ、Ⅴ级围岩） | 平均100，最大150 |
|  | 中硬岩、软岩（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 围岩） | 平均150，最大250 |
|  | 硬岩（Ⅰ级围岩） | 平均100，最大200 |
| 边墙 | 每侧 | ＋100，-0 |
|  | 全宽 | ＋200，-0 |
| 仰拱、隧底 |  | 平均100,最大250 |

- 初期支护质量检测及控制标准。

- 隧道初期支护结构检测与控制标准

| 检测项目 | 无损检测方法 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 锚杆锚固力 | 采用锚杆拉拔仪检测锚杆锚固力，每安装300根锚杆至少抽检1组（3根） | 1.同组锚杆锚固力或者拔力平均值小于设计值；2.同组单根锚杆锚固力不得低于设计值的90%；3. 同组28d锚杆锚固力或者拨力平均值不小于设计值。 |
| 锚杆长度和注浆饱满度 | 采用超声反射法检测 | 注浆密实度大于75%，杆体插入孔内长度不小于设计值的95% |
| 拱墙衬砌前断面检测 | 参照隧道超欠挖方法 | 实测初期支护内轮廓不侵入二次衬砌设计内轮廓线 |
| 喷射混凝土强度 | 喷大板切割法、凿方切割法、钻孔取芯法 | 不低于设计强度 |
| 钢架间距 | 采用地质雷达法对二次衬砌施作前的初期支护进行检测 | 相邻钢架间距不得大于设计值的5cm，同段围岩钢架的平均间距不得大于设计值 |
| 喷射混凝土厚度 | 采用地质雷达法对二次衬砌施作前的初期支护进行检测 | 厚度平均值≥设计厚度；60%的检查点的厚度≥设计厚度；最小厚度≥0.6设计厚度 |
| 初期支护背后空洞 | 采用地质雷达法对二次衬砌施作前的初期支护进行检测 | 检测段初期支护背后不得有空洞现象 |
| 仰拱及仰拱填充检测 | 地质雷达法 | 拱及仰拱填充厚度、填充密实情况，有条件时，也可对钢架数量进行检测。 |

- 二次衬砌质量检测及控制标准 。

- 隧道二次衬砌结构检测与控制标准

| 检测项目 | 无损检测方法 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 断面 | 参照隧道超欠挖检测方法 | 实测轮廓线不侵入设计轮廓线 |
| 混凝土强度 | 超声回弹综合法 | 不低于设计强度 |
| 混凝土厚度 | 地质雷达法 | 90%检查点应大于设计厚度；最小厚度应大于1/2设计厚度 |
| 二次衬砌背后空洞 | 地质雷达法 | 检测二次衬砌背后不得有空洞现象 |
| 二次衬砌钢筋分布 | 地质雷达法 | 按设计分布，主筋间距允许偏差±设计分布 |

## 8.5技术提升

### 8.5.1中心排水沟（或路侧边沟）管道机器人

      - 1技术概述

管道机器人是一种可沿管道内部或外部自动行走、携带一种或多种传感器及操作机械，通过查看摄录成果，可现场判断管道损坏的程度、具体位置和范围。

- 管道检测机器人

#### 2提升效果

- 可实现对隧道深埋排水沟施工中及交竣工时进行检查。

#### 3适用条件

- 设有中心排水沟或路侧边沟的隧道，进行检测验收时；

- 中心排水沟或路侧边沟存在问题需要处治时。

### 8.5.2 隧道衬砌三维检测技术

      - 1技术概述

隧道衬砌三维检测主要通过集成雷达天线，进行隧道纵向与环向检测，实现三维成像。

- 隧道衬砌三维检测

#### 2提升效果

- 直观显示隧道衬砌缺陷分布。

### 8.5.3 隐蔽工程影像管理云系统

      - 1系统概述

隐蔽工程影像管理云系统由移动终端、WEB管理终端、云数据库等组成，通过移动端进行各隐蔽工程的影像数据采集，通过互联网将数据实时传入云端存储，通过WEB端进行数据管理和查看，实现了影像数据的实时共享。

- 隐蔽工程影像管理系统

      - 2提升效果

- 减少影像处理和整理上传反馈时间，提升了工作效率。

- 降低影像数据录入时人为更改的管理风险，提升影像结果的真实性、及时性。

- 影像数据展示更加多元丰富、形象直观。

- 通过系统的溯源监管，提升管控水平和管控效率

# 9动态设计

## 9.1一般规定

    - 应建立建设、设计、施工、监理、超前地质预报及监控量测等多单位协作的隧道动态设计管理制度，成立多方参与的现场动态设计工作组（以下简称工作组），负责隧道围岩判定及动态设计工作。

    - 工作组应及时根据地质超前预报结果、洞内外监控量测数据、施工方法、隧道掌子面实际地质条件等的变化，进行隧道围岩级别进行判定，并提出对隧道结构设计参数、施工方法等变更建议。

    - 设计单位应派驻具有不少于5年从业经验的设计代表参与工作组，并根据变更建议，及时提交现场变更设计图。

    - 开展地质超前预报、监控量测的第三方机构应具备相应检测资质。

## 9.2动态设计管理基本要求

    - 出现以下情况时，工作组应及时开展动态设计工作：

- 超前地质预报揭示开挖面前方岩层存在不利地质构造或地下水状况；

- 开挖面揭示的围岩级别（地质构造、地下水、地应力、有害气体状况）与设计有较大差别；

- 根据监控量测数据预测，在二次衬砌完成前，围岩地层变形量将大于预留变形量；

- 围岩变形量持续增大，且总变形量超过2/3设计预留变形量；

- 支护结构产生明显的不可逆结构损坏；

- 洞外地表变形量持续增大，将严重危及隧道安全；

- 其他对隧道施工及支护结构不利的变化。

    - 动态设计主要包括以下内容：

- 围岩级别变更；

- 防排水及支护结构参数（含开挖断面参数、预留变形量等）的变更；

- 辅助工程措施变更；

- 开挖工序、工法变更。

    - 用于动态设计的监控量测、超前地质预报的数据及掌子面围岩状况影像的收集与反馈宜采用信息化手段，并应在采集后24h内上传至管理系统。

    - 监理单位应在2h内对反馈的异常信息进行现场确认。

    - 工作组的各方均可根据以上确认的信息，提请召开工作组会议，

    - 必要时工作组可邀请行业专家进行会审。

## 9.3技术提升

### 9.3.1 施工信息动态管理系统

#### 1系统概述

施工信息动态管理系统具有手机或平板APP离线信息采集上传、电脑WEB端信息查看等功能，能将施工进度、监控量测、超前地质预报、掌子面围岩状况以及各工序隐蔽工程影像信息集合在一起，进行实时查看和分类预警提示。

- 动态信息管理系统

#### 二、提升效果

- 全面、形象、实时提供隧道施工动态信息，为提升隧道动态设计准确性提拱丰富详实数据支持；

- 通过自动化的预警提示等功能，减少预警反馈时间，提高动态设计效率；

- 提升项目参建各方管控水平和管控效能。

# 附录A 隧道施工6S管理清单

- 隧道开挖班组6S管理——测量

| 项目 | 审核内容 | 具体工作 | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 掌子面渣土已经全部清除 | □ | □ |  |
|  |  | 上一循环初期支护已完成 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面围岩排险到位 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面范围内不存在影响测量的设备、机具 | □ | □ |  |
|  |  | 开启风机使掌子面通风满足要求 | □ | □ |  |
|  |  | 开启照明使掌子面照明满足要求 | □ | □ |  |
|  |  | 辅助测量的钻孔施工台架已移动就位 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 记号用喷漆和标记笔 | □ | □ |  |
|  |  | 全站仪主机 | □ | □ |  |
|  |  | 全站仪三角架 | □ | □ |  |
|  |  | 全站仪备用电池 | □ | □ |  |
|  |  | 记录用表格 | □ | □ |  |
|  |  | 对讲机 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 测量组人员能力满足要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 测量组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  | 安全配置 | 安全逃生管道配置符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 辅助设备 | 施工台架通道及工作区标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 辅助材料或仪器设备放到墙边部指定位置 | □ | □ |  |
|  | 工作场所 | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐，可移动照明设备 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 仪器设备有对应的专用工具箱及编号 | □ | □ |  |
|  |  | 仪器设备上有符合要求的标定标识（准用标识） | □ | □ |  |
| 清扫 | 工具设备 | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
|  |  | 清洁设备上的污物 | □ | □ |  |
|  |  | 清洁镜头（如需） | □ | □ |  |
|  |  | 清洁仪器和设备箱中的碎屑、灰尘 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工具设备 | 带走用完的喷漆空罐、记号笔 | □ | □ |  |
|  |  | 工具或仪器设备清点齐全无遗漏 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
| 安全 | 班前培训 | 测量组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  |  | 检查施工台架梯具和工作面是否牢固 | □ | □ |  |
|  |  | 上下施工台架应小心防止滑落 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上操作应防止坠落 | □ | □ |  |
|  |  | 随时注意掌子面是否存在坍塌或松动落石 | □ | □ |  |
|  |  | 测量操作时注意往来车辆 | □ | □ |  |

- 隧道开挖班组6S管理——钻孔

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 立拱施工台架撤离掌子面 | □ | □ |  |
|  |  | 钻孔点位标识清楚 | □ | □ |  |
|  | 机械设备 | 凿岩台车就位 | □ | □ |  |
|  |  | 凿岩台车所需供水系统就位 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面范围内存在影响钻孔施工的设备或工具 | □ | □ |  |
|  | 电力装置及设备 | 凿岩台车所需供电线路就位 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面照明设备开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面施工所需风机开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱运转正常 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 钻杆 | □ | □ |  |
|  |  | 钻头 | □ | □ |  |
|  |  | 钻杆加长辅助设备 | □ | □ |  |
|  |  | 对讲机 | □ | □ |  |
|  |  | 在指定的地方存放本工序的相关工具 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作班组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  | 安全配置 | 安全逃生管道配置符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 工作环境良好，照明及风量充足 | □ | □ |  |
|  |  | 排水设施运转正常，工作面不积水 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面地面平整 | □ | □ |  |
|  | 机械设备 | 凿岩台车编号清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 凿岩台车供水管路标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 凿岩台车供水管路摆放在指定位置 | □ | □ |  |
|  | 电力装置及设备 | 凿岩台车用电线缆沿边墙挂放整 | □ | □ |  |
|  |  | 凿岩台车线缆连接符合要求，接头处采取了防水、防脱落措施 | □ | □ |  |
|  |  | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 工具存放位置标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 钻杆有固定的存放台架 | □ | □ |  |
|  |  | 钻头有固定的存放位置 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
| 清扫 | 电力装置及设备 | 供水和供电线路上的杂物 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工具设备 | 机械设备仪表上的污物 | □ | □ |  |
|  |  | 凿岩台车设备的污物 | □ | □ |  |
|  |  | 工具箱柜内的灰尘杂物 | □ | □ |  |
|  |  | 工序结束后，工具或仪器设备清点齐全无遗漏 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 钻孔数量、角度符合施工组织设计要求 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 无关人员不得进入作业现场 | □ | □ |  |
|  |  | 钻臂工作时，钻臂下方不得站人 | □ | □ |  |
|  |  | 发现掌子面围岩稳定性异常时，先撤退操作人员 | □ | □ |  |
|  |  | 为防止听力伤害，钻机操作时，操作手应戴耳塞 | □ | □ |  |

- 隧道开挖班组6S管理——装药

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 掌子面渣土已经全部清除 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面围岩排险到位 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面孔位、孔数与设计相符 | □ | □ |  |
|  |  | 辅助装药的施工台架或台车就位 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面照明设备开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面施工所需风机开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱运转正常 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 乳化炸药 | □ | □ |  |
|  |  | 水袋（如需要） | □ | □ |  |
|  |  | 聚能管（如需要） | □ | □ |  |
|  |  | 雷管 | □ | □ |  |
|  |  | 炮泥 | □ | □ |  |
|  |  | 装药炮杆 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足配置要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作班人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  | 安全配置 | 安全逃生管道配置符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 雷管、炸药分区放置，在墙边部或指定位置 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架通道及工作区标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 火工品存放专用工具箱标识清晰 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工具设备 | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工作场所 | 工作环境良好，需风量充足 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 工序结束后，工具设备带离现场 | □ | □ |  |
|  |  | 火工用品专人清点带走，并记录用量情况 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 周边眼装药量 | □ | □ |  |
|  |  | 炮泥封堵 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 无关人员不得进入施工范围 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面附近严禁烟火 | □ | □ |  |
|  |  | 起爆前严格检查掌子面状况 | □ | □ |  |
|  |  | 起爆程序规范 | □ | □ |  |
|  |  | 剩余火工品规范化处理 | □ | □ |  |
|  |  | 哑炮排险规范化处理 | □ | □ |  |

- 隧道开挖班组6S管理——出渣

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 掌子面照明设备开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面施工所需风机开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱运转正常 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 铲车 | □ | □ |  |
|  |  | 挖机 | □ | □ |  |
|  |  | 出渣车 | □ | □ |  |
|  |  | 口哨、强光手电、对讲机 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足要求、安全指挥人员就位 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作班人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  | 安全配置 | 安全逃生管道配置符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 铲车标识及编号清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 挖机标识及编号清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 出渣车标识及编号清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 机械设备停放在指定位置 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作班人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工作场所 | 出渣过程中，及时清理现场及附近影响施工的碎落物 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工作场所 | 工作环境良好，需风量充足 | □ | □ |  |
|  |  | 工序结束后，掌子面现场平整无杂物 | □ | □ |  |
|  |  | 工序结束后，隧道路面无影响施工的碎落物 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 出渣用各种车辆设备清洗干净 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 哑炮处理排险结束后，机具人员才能进入出渣施工现场 | □ | □ |  |
|  |  | 挖机排险作业注意掌子面稳定状况 | □ | □ |  |
|  |  | 先机械后人工对掌子面周边围岩进行排险 | □ | □ |  |
|  |  | 出渣时严禁无关人员接近掌子面 | □ | □ |  |
|  |  | 机械交叉作业时，应由安全员进行指挥 | □ | □ |  |
|  |  | 出渣车辆装载量不能超过箱面高度 | □ | □ |  |
|  |  | 出渣车辆装进出隧道均应严格控制车速 | □ | □ |  |

- 隧道初期支护班组6S管理——锚杆

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 掌子面渣土已经全部清除 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面围岩排险到位 | □ | □ |  |
|  |  | 辅助的施工台架就位 | □ | □ |  |
|  |  | 支护岩面初喷完成 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面照明设备开启 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面施工所需风机开启 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面配电箱运转正常 | □ | □ |  |
|  |  | 初喷机械设备离开作业面 | □ | □ |  |
|  |  | 锚杆洞打设完成 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 锚杆 | □ | □ |  |
|  |  | 锚杆垫板 | □ | □ |  |
|  |  | 锚杆螺栓 | □ | □ |  |
|  |  | 注浆机 | □ | □ |  |
|  |  | 止浆塞 | □ | □ |  |
|  |  | 锚杆注浆材料或锚固剂 | □ | □ |  |
|  |  | 锚杆机 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足配置要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 班组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  | 安全配置 | 安全逃生管道配置符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 材料或仪器设备放到墙边或指定位置 | □ | □ |  |
|  |  | 仪器设备编号清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架通道及工作区标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 专用工具箱标识清晰 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工具设备 | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
|  |  | 如有碎落物及时清理使不影响施工 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工作场所 | 工作环境良好，需风量充足 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 工序结束后，工具设备带离现场 | □ | □ |  |
|  |  | 所有机具进行清洗保养 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 锚杆按规程要求注浆 | □ | □ |  |
|  |  | 锚杆安设垫板、止浆塞 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 架台上方进行锚标安装作业时，下方不能有人员进入 | □ | □ |  |
|  |  | 拱顶锚杆安装时注意掉落 | □ | □ |  |
|  |  | 注意安装时掌子面围岩坍塌或落石 | □ | □ |  |
|  |  | 检查施工台架梯具和工作面是否牢固 | □ | □ |  |

- 隧道初期支护班组6S管理——钢架

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 掌子面渣土已经全部清除 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面围岩排险到位 | □ | □ |  |
|  |  | 辅助支护的施工台架就位 | □ | □ |  |
|  |  | 支护岩面初喷完成 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面照明设备开启 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面施工所需风机开启 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面配电箱运转正常 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 钢筋网片 | □ | □ |  |
|  |  | 钢架 | □ | □ |  |
|  |  | 钢架垫（楔）块 | □ | □ |  |
|  |  | 垫板 | □ | □ |  |
|  |  | 电焊机 | □ | □ |  |
|  |  | 螺栓 | □ | □ |  |
|  |  | 撬棒 | □ | □ |  |
|  |  | 辅助作业机械 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足配置要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 班组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  | 安全配置 | 安全逃生管道配置符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 电焊机设备放到墙边或指定位置 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架通道及工作区标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工具设备 | 清扫立拱台车运动部件干净无杂物 | □ | □ |  |
|  |  | 相关仪表上无污物 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工作场所 | 工作环境良好，通风照明 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 工序结束后，工具设备带离现场 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 钢架架设未侵限 | □ | □ |  |
|  |  | 钢架垫（楔）块、垫板设置规范 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 施工前检查施工台架梯具和工作面是否牢固 | □ | □ |  |
|  |  | 上下施工台架应小心防止滑落 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上操作应防止坠落 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上有人操作时，下方禁止人员误入 | □ | □ |  |
|  |  | 注意安装时掌子面围岩坍塌或落石 | □ | □ |  |
|  |  | 检查施工台架梯具和工作面是否牢固 | □ | □ |  |

- 隧道初期支护班组6S管理——喷射混凝土

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 掌子面渣土已经全部清除 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面围岩排险到位 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面照明设备开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面施工所需风机开启 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱运转正常 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 湿喷机械手 | □ | □ |  |
|  |  | 初支厚度限位钉 | □ | □ |  |
|  |  | 混凝土运输罐车 | □ | □ |  |
|  |  | 辅助作业机械 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足配置要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 班组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
|  | 安全配置 | 安全逃生管道配置符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 辅助材料或仪器设备放到墙边指定位置 | □ | □ |  |
|  |  | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 专用工具箱标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 施工机械设备标识清晰 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工具设备 | 严格按规范进行喷射操作，减少回弹 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工作场所 | 工作环境良好，需风量充足 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 工序结束后，工具设备带离现场 | □ | □ |  |
|  |  | 所有机具进行清洗保养 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 严格按照分层喷射混凝土 | □ | □ |  |
|  |  | 初期支护平整度满足要求 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 喷射混凝土时，机械手、工作台下方不得有人员进入 | □ | □ |  |
|  |  | 出现坍塌、涌突水等意外状况时，应第一时间进行人员撤离 | □ | □ |  |

- 隧道二次衬砌班组6S管理——防水层铺挂

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 铺挂台车移动就位 | □ | □ |  |
|  |  | 环向排水管安装位置标识清楚 | □ | □ |  |
|  |  | 开启风机使掌子面通风满足要求 | □ | □ |  |
|  |  | 开启照明使掌子面照明满足要求 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 防水板 | □ | □ |  |
|  |  | 土工布 | □ | □ |  |
|  |  | 波纹管 | □ | □ |  |
|  |  | 垫衬（全套） | □ | □ |  |
|  |  | 垫衬位置定位仪 | □ | □ |  |
|  |  | 爬焊机 | □ | □ |  |
|  |  | 电磁焊机 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作组人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 材料或仪器设备放到墙边或指定位置 | □ | □ |  |
|  |  | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 掌子面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 台车供电线路标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 防水材料堆放整齐并有标牌标识 | □ | □ |  |
|  |  | 铺挂台架通道及工作区标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 设备专用工具箱编号标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 电磁焊机、爬焊机上有符合要求的标定标识 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工具设备 | 清除台架上的污物或多余废料 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工具设备 | 工序结束后，清洁爬焊机及工具箱 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 无纺布铺挂后的吊点间距 | □ | □ |  |
|  |  | 防水板松铺系数 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 随时注意通过施工区的车辆通状况 | □ | □ |  |
|  |  | 上下施工台架应采用正确方式，小心防止滑落 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上操作应防止坠落 | □ | □ |  |

- 隧道二次衬砌班组6S管理——钢筋绑扎

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 防水板垫层均匀，松铺良好 | □ | □ |  |
|  |  | 具定位功能的钢筋绑扎台车移动就位 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面通风满足要求 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面照明满足要求 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 钢筋 | □ | □ |  |
|  |  | 钢筋连接套筒 | □ | □ |  |
|  |  | 扳手 | □ | □ |  |
|  |  | 电焊机、防护面罩、焊条 | □ | □ |  |
|  |  | 绑扎工具 | □ | □ |  |
|  |  | 钢筋卡具 | □ | □ |  |
|  |  | 手套 | □ | □ |  |
|  |  | 钢筋调直工具 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作班人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 钢筋摆放在指定位置，不受泥水污染 | □ | □ |  |
|  |  | 电焊机安放在指定位置，电缆连接稳固 | □ | □ |  |
|  |  | 照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架通道及工作区标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 设备工具箱编号标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 电焊机上有符合要求的标定标识 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工作场所 | 清理钢筋头及电焊条残留 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工具设备 | 工序结束后，清洁焊机与焊枪 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 钢筋保护层及间距定位 | □ | □ |  |
|  |  | 钢筋焊接符合规范 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 运移钢筋应戴手套、电焊应使用防护面罩 | □ | □ |  |
|  |  | 随时注意通过施工区的车辆通行状况 | □ | □ |  |
|  |  | 上下施工台架应采用正确方式，小心防止滑落 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上操作应防止坠落 | □ | □ |  |

- 隧道二次衬砌班组6S管理——混凝土浇筑

| 项目 | 审核内容 |  | 是 | 否 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理 | 工作场所 | 二次衬砌浇筑台车移动就位 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面通风满足要求 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面照明满足要求 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 混凝土泵 | □ | □ |  |
|  |  | 混凝土运输罐车 | □ | □ |  |
|  |  | 混凝土浇筑泵管 | □ | □ |  |
|  |  | 振捣设备 | □ | □ |  |
|  |  | 脱模剂、涂刷笔 | □ | □ |  |
|  |  | 止水带 | □ | □ |  |
|  |  | 毛条、木模板、木楔、电锯、铅笔、护目镜、卷尺 | □ | □ |  |
|  |  | 注浆机、注浆管 | □ | □ |  |
|  | 人力配备 | 工作班组人员满足要求 | □ | □ |  |
|  | 个人防护 | 工作班人员防护设备配戴符合要求 | □ | □ |  |
| 整顿 | 工作场所 | 材料或设备放置到墙边或指定位置 | □ | □ |  |
|  |  | 电焊机安放在指定位置，电缆连接稳固 | □ | □ |  |
|  |  | 泵管堆放台架标识清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面照明灯具标识编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 工作面配电箱线路编号清晰，挂放整齐 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架通道及工作区标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 施工台架上无尖锐、凹凸不平或障碍物 | □ | □ |  |
|  | 工具设备 | 设备工具箱编号标识清晰 | □ | □ |  |
|  |  | 电焊机上有符合要求的标定标识 | □ | □ |  |
| 清扫 | 工具设备 | 衬砌钢模板打磨清扫、涂脱模剂 | □ | □ |  |
|  |  | 清理止水带、模板加工残留物 | □ | □ |  |
| 清洁 | 工具设备 | 工序结束后，清洗振捣设备、输送泵、输送管 | □ | □ |  |
| 素养 | 培训与检查 | 班前教育 | □ | □ |  |
|  |  | 班中检查 | □ | □ |  |
|  |  | 班后总结 | □ | □ |  |
|  | 工序验收 | 分层分窗浇筑 | □ | □ |  |
|  |  | 拱顶空洞注浆饱满 | □ | □ |  |
| 安全 | 培训教育 | 应戴手套、电锯操作应配戴护目镜 | □ | □ |  |
|  |  | 随时注意通过施工区的车辆通状况 | □ | □ |  |
|  |  | 上下模板台车应采用正确方式，小心防止滑落 | □ | □ |  |
|  |  | 模板台车上操作应防止坠落 | □ | □ |  |

# 附录B 掌子面围岩观察记录

表A.1掌子面围岩观察记录表  风化程度

| 工程 名称 |  | 隧道 |  |  | 左洞 □ |  |  | 位置 |  |  | 掌子面里程桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 右洞 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开挖 方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距洞口距离（m） |  |  |  |  |  | 进口 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出口 □ |  |  |  |  |  |  |
| 岩 性 |  |  |  | 坚硬岩(MPa) （Rb>60）□ |  |  | 较坚硬岩(MPa) （30<Rb ）□ |  |  |  |  |  |  | 较软岩(MPa) （15<Rb ）□ |  |  | 软岩(MPa) （5<Rb) ）□ |  |  |  | 极软岩(MPa) （Rb≤5MPa）□ |  |  |
| 岩体完整程度 |  | 结构面组数 |  | 结构面平均间距（m） |  |  |  |  | 主要结构面结合程度 |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  | 完整程度 |  |
|  |  | 1～2 |  | >1.0 |  |  |  |  | 好或一般 |  |  |  |  |  |  | 整体状或巨厚层结构 |  |  |  |  |  | 完整□ |  |
|  |  | 1～2 |  | >1.0 |  |  |  |  | 差 |  |  |  |  |  |  | 块状或厚层状结构 |  |  |  |  |  | 较完整□ |  |
|  |  | 2～3 |  | 1.0～0.4 |  |  |  |  | 好或一般 |  |  |  |  |  |  | 块状结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2～3 |  | 1.0～0.4 |  |  |  |  | 差 |  |  |  |  |  |  | 裂隙块状或中厚层结构 |  |  |  |  |  | 较破碎□ |  |
|  |  | >3 |  | 0.4～0.2 |  |  |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  | 镶嵌碎裂结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  |  |  | 中、薄层状结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 |  | 0.4～0.2 |  |  |  |  | 差 |  |  |  |  |  |  | 裂隙块状结构 |  |  |  |  |  | 破碎□ |  |
|  |  |  |  | <0.2 |  |  |  |  | 一般或差 |  |  |  |  |  |  | 碎裂状结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无序 |  | \ |  |  |  |  | 很差 |  |  |  |  |  |  | 散体状结构 |  |  |  |  |  | 极破碎□ |  |
| 地下水状态，单位MPa，L/min﹒m |  |  |  | 无水 □ | 潮湿或点滴状出水P<0.1或Q≤25 □ |  |  |  |  |  |  |  | 淋雨状或涌流状出水，0.1<P<0.5或25<Q<125 □ |  |  |  |  |  | 淋雨状或涌流状出水，P>0.5或Q>125 □ |  |  |  |  |
| 极高地应力 |  |  | 硬质岩：开挖时有岩爆发生，有岩块弹出，洞壁岩体发生剥离，新生裂缝多，成洞性差。 软质岩：岩芯常有饼化，洞壁岩体有剥离，位移显著，甚至发生大位移，持续时间长，不易成洞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 高地应力 |  |  | 硬质岩：开挖过程中可能出现岩爆，洞壁岩体有剥离和掉块现象，新生裂缝较多，成洞性差。 软质岩：岩芯时有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体位移显著，持续时间较长，成洞性差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 不 良 地 质 | 瓦斯 | 有□ 无□ |  | 掌子面素描： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岩溶 突泥 | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断层 | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计围岩级别 |  |  |  | Ⅵ□ |  | Ⅴ□ |  |  |  |  |  | Ⅳ□ |  |  | Ⅲ□ |  |  | Ⅱ□ |  |  |  | Ⅰ□ |  |
| 施工围岩级别 |  |  |  | Ⅵ□ |  | Ⅴ□ |  |  |  |  |  | Ⅳ□ |  |  | Ⅲ□ |  |  | Ⅱ□ |  |  |  | Ⅰ□ |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天气情况：晴/雨/雪 |  |  |  | 记录： |  |  |  |  |  | 复核： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |

注：现场判断后在□中打钩记录。

# 附录C 隧道施工工序影像记录要求

表B.1 隧道工程工序影像记录要求

| 序号 | 拍摄内容 |  | 拍摄频度 | 照片要求 | 视频录像要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工序 | 具体内容 |  |  |  |
| 1 | 明洞及洞门 | 基础 | 明洞、洞门挡墙基础开挖完成后 | 面向洞内方向，10m范围内，开挖完成的远景一张、用尺子标明开挖宽度及深度尺寸近景一张 | 面向洞内方向，10m范围内，从左至右，10秒 |
|  |  | 挡墙砌筑 | 砌筑过程和完成后 | 面向洞内方向，10m范围内，砌筑过程及完成时远景各一张，砌筑过程的近景一张 | 砌筑完成后，面向洞内方向，10m范围内，从左至右，10秒 |
|  |  | 明洞钢筋 | 绑扎过程和完成后 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，绑扎过程及完成时远景各一张，左侧、右侧、拱部用尺子标明绑扎钢筋间距尺寸近景各一张 | 绑扎完成后，明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，从左至右，10秒 |
|  |  | 明洞衬砌 | 衬砌外模拆除，防水层铺设前 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，左侧、右侧、拱部，衬砌表面尖锐物清理完成后远景、近景各一张 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，从左至右，10秒 |
|  |  | 明洞防排水 | 防排水层每层铺设完成后 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，铺设完成后一张，排水管安设完成后一张 | 每层铺设完成后，明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，从左至右，10秒 |
|  |  | 明洞回填 | 不同填料填筑过程及完成后 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，每一分层填筑过程及完成后 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，每一分层填筑完成后，10秒 |
| 2 | 开挖 | 掌子面围岩 | 每一开挖循环出渣完成后、衬喷前一次，含分步台阶断面 | 正面、左侧面、右侧面各一张 | 面向洞内方向，距开挖面10m范围内，左侧至右侧，10秒 |
| 3 | 初期支护 | 初喷 | 每一初期支护循环，初喷完成后一次 | 初喷部位全景、喷射部位左侧面、拱部、右侧面各一张 | 从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒 |
|  |  | 钢筋网 | 每一初期支护循环，钢筋网铺设完成后 | 安设部位全景、左侧面、拱部、右侧面各一张，用尺子标明钢筋网格尺寸 | 从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒，用尺子标明钢筋网格尺寸 |
|  |  | 钢架 | 每一支护循环，钢架架设完成后 | 安设部位全景、左侧面、拱部、右侧面各一张，用尺子标明钢架间距 | 从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒，用尺子标明钢架间距 |
|  |  | 喷射混凝土 | 每一支护循环，喷射混凝土完成后 | 喷射部位全景、喷射部位左侧面、拱部、右侧面各一张 | 从喷射部位左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒， |
|  |  | 超前 支护 | 每循环超前支护打设过程及安设完成后 | 安设部位全景、安设部位隧道左侧面、拱部、右侧面各一张，用尺子标明超前支护间距，超前支护注浆过程一张 | 从安设部位左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒，用尺子标明超前支护间距 |
|  |  | 锚杆 | 每循环锚杆打设完成后 | 安设部位全景、安设部位隧道左侧面、拱部、右侧面各一张、锁脚锚杆连接方式大样一张 | 从打设部位左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒 |
| 4 | 仰拱及铺底 | 开挖 | 开挖并清除基底虚渣完成后，对每一仰拱浇筑循环 | 开挖完成后全景一张，用尺标明开挖深度 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，开挖完成后全景，10秒 |
|  |  | 初期支护钢筋网 | 每模仰拱钢筋网铺设完成后 | 安设完成情况全景一张，用尺子标明钢筋网格尺寸 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，10秒，用尺子标明钢筋网格尺寸 |
|  |  | 初期支护钢架 | 每模仰拱钢架架设完成后 | 安设完成情况全景一张，用尺子标明钢架间距尺寸 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，10秒，用尺子标明钢架间距尺寸 |
|  |  | 初期支护喷射混凝土 | 每模仰拱喷射混凝土完成后 | 喷射完成后的全景一张。 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，喷射完成后的全景，10秒 |
|  |  | 防水层铺设 | 每模仰拱防水层铺设完成后 | 铺设完成的全景一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成的全景10秒 |
|  |  | 仰拱钢筋 | 每模仰拱衬砌钢筋绑扎完成后 | 绑扎完成后全景一张，用尺子标明环向主筋纵向及环向间距的左侧面、拱部、右侧面各一张 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，绑扎完成后全景，10秒，用尺子标明环向主筋纵向及环向间距 |
|  |  | 仰拱浇筑 | 每模仰拱混凝土浇筑 | 浇筑过程中和浇筑完成后各一张 | 浇筑完成后，面向洞口方向，距施工处10m范围内，浇筑过程中和浇筑完成后各10秒 |
|  |  | 仰拱回填 | 每模仰拱回填浇筑 | 每完成回填浇筑20cm厚一张 | 回填完成后，面向洞口方向，距回填处10m范围内，每完成回填浇筑20cm的全景，10秒 |
|  |  | 铺底及路面 | 每20m、每一层施工 | 混凝土浇筑前、后各一张 | 完成后，面向洞口方向，距回填处10m范围内，全景，10移 |
| 5 | 拱墙防排水 | 防水层铺设初期支护状况 | 无纺布铺设前 | 本次铺设段初期支护全景、初期支护左侧面、拱部、右侧面各一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，本次铺设段初期支护全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒 |
|  |  | 预留洞室防水层铺设前初期支护状况 | 每个预留洞室 | 初期支护完成全景 | 无 |
|  |  | 排水管 | 环、纵、横向排水管安设完成后 | 每一根排水管安设部位全景、连接位部位大样图 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，排水管安设部位全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒 |
|  |  | 无防布 | 每10m无纺布铺设完成后 | 铺设完成情况全景 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景，10秒 |
|  |  | 预留洞室无防布 | 每个预留洞室 | 无纺布铺设完成全景 | 无 |
|  |  | 防水层 | 每10m防水层铺设完成后 | 铺设完成情况全景，防水板焊缝情况（每10m段4处，各一张），防水板包裹纵向排水管情况（每10m段隧道左、右两侧，各一张），防水板铺设、吊挂方式一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景，10秒 |
|  |  | 预留洞室防水层 | 每个预留洞室 | 防水层铺设完成全景 | 无 |
|  |  | 止水带 | 二次衬砌挡头模拆模后 | 完成全景、左、右侧、拱部各一张 | 面向洞口方向，距台车端头10m范围内，止水带完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，15秒 |
| 6 | 二次衬砌 | 衬砌 钢筋 | 每模衬砌循环，钢筋绑扎完成后 | 绑扎完成后全景一张，用尺子标明环向主筋纵向及环向间距的左侧面、拱部、右侧面各一张 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，15秒 |
|  |  | 衬砌 厚度 | 每模衬砌循环端头模板拆除后，台车推进前 | 衬砌端头拆模后全景一张，用尺子标明的衬砌左侧、拱部、右侧厚度各一张。 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，15秒 |
|  |  | 内置保温层 | 每模衬砌循环，铺设完成后 | 铺设完成的全景一张 | 面向洞口方向，距铺设段10m范围内，铺设完成的全景10秒 |
| 7 | 电缆槽、中心排水沟 | 开挖 | 每10m开挖并清基完成后 | 开挖完成后全景，用尺子标明开挖基础深度 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，开挖完成后全景，10秒 |
|  |  | 钢筋 | 每10m钢筋绑扎完成后 | 用尺子标明钢筋主筋间距的全景一张，钢筋间距大样一张 | 用尺子标明钢筋主筋间距的全景，10秒 |
|  |  | 安设 | 每10m安设完成或浇筑完成并拆模后，回填前或采用盖板覆盖前 | 全景一张，同横向排水管的连接情况一张。 排水沟为两侧时，按上标准分别拍摄。 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成的全景，10秒。 排水沟为两侧时，按上标准分别拍摄。 |
| 8 | 防寒泄水洞出水口 | 分层铺筑过程 | 每层填料铺设完成后 | 基础清理完成和每层铺设完成的全景一张 | 面向洞口方向，距施工处10m范围内，铺设过程中和铺设完成后各10秒 |
| 9 | 外置保温层 | 保温层 | 每20m，铺设前和完成后 | 铺设完成的全景一张 | 面向洞口方向，距铺设段10m范围内，铺设完成的全景10秒 |

注：防寒泄水洞、车行、人行横通道、斜井等的开挖、支护、防排水、铺底等施工照片、视频录像要求同主洞。

# 附录D 隧道凿岩台车

### D.0.1设备参数

- 凿岩台车设备参数表

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规参数 | 设备型号 | ZYS113 | / |
| 2 |  | 设备类型 | 三臂凿岩台车 | / |
| 3 | 整机尺寸 | 机器重量 | 52000 | （kg） |
| 4 |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 16100×2900×3600 | （mm） |
| 5 | 电气系统 | 总装机功率 | 325 | （kw） |
| 6 |  | 外接电缆长度 | 100 | （m） |
| 7 | 作业性能 | 最大作业覆盖面积 | 16.6×11.3 | （m²） |
| 8 |  | 最大作业高度 | 11300 | （mm） |
| 9 |  | 最大作业宽度 | 16600 | （mm） |
| 10 |  | 钻孔深度 | 5340 | （mm） |
| 11 |  | 钻孔直径 | 41~140 | （mm） |

### D.0.2设备特点

- 可依据预先导入车载电脑的钻孔参数规划设计图，一键激活，精确布阵三路钻孔大臂，实现全自动高效智能化钻孔。

- 可通实时监测钻孔压力、钻孔速度等参数，并通过软件分析复原地质状况，形成超前地质勘探和地质分析报告，

- 激光扫描仪记录每一次爆破前后的隧道轮廓，逆向生成截面三维结构模型,得出超欠挖数据。

- 可通过远程终端实时监控隧道内钻孔情况，实现远程指挥。

- 可进行多角度凿岩推进，快速方便进行系统锚杆打设施工。

- 对于独头掘进3000m以上的隧道在临时用电布置时应考虑高压进洞。

### D.0.4效果展示

（a）凿岩台车钻孔施工                             （b）凿岩台车锚杆施工

- 凿岩台车现场施工

# 附录E工厂化生产和仓储式管理

### E.0.1钢筋加工设备

- 钢筋加工设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备功能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控钢筋焊网机 | 钢筋网片焊接 | 台 |
| 2 | 等离子切割机 | 拱架连接钢板切割 | 台 |
| 3 | 小导管尖头加工机 | 小导管自动缩尖 | 台 |
| 4 | 小导管数控冲孔机 | 小导管自动打孔 | 台 |
| 5 | 多功能联合冲剪机 | 拱架连接板打孔 | 台 |
| 6 | 液压全自动冷弯机 | 型钢拱架加工 | 台 |
| 7 | 数控钢筋弯箍机 | 箍筋、拉筋加工 | 台 |
| 8 | 液压全自动金属锯床 | 钢筋套丝前锯端头 | 台 |
| 9 | 二氧化碳保护焊机 | 拱架焊接 | 台 |
| 10 | 钢筋弯曲机 | 钢筋加工 | 台 |
| 11 | 全自动钢筋直螺纹滚丝机 | 钢筋车丝 | 台 |
| 12 | 液压全自动滚丝机 | 钢筋车丝 | 台 |
| 13 | 数控钢筋调直切断机 | 盘圆钢筋调直、切断 | 台 |
| 14 | 8字筋成型机 | 8字筋加工 | 台 |
| 15 | 电弧焊机 | 拱架焊接 | 台 |
| 16 | 10T桁吊 | 材料吊装 | 台 |

（a）数控钢筋焊网机         （b）等离子切割机

（c）小导管尖头加工机              （d）小导管数控冲孔机

（e）多功能联合冲剪机                （f）全自动液压冷弯机

（g）数控钢筋弯箍机                   （h）全自动液压金属锯床

- 钢筋加工设备表

### E.0.2仓储式管理

运用信息化系统实现材料从进场点收、初验报检、试验检测、领料申请、复核发放、库存盘点、统计核算等全过程流程化、仓储式管理。

- 仓储式管理流程图

### F.0.3管理效果展示

材料存放仓储式管理，实现物资摆放标准化、机具保养标准化；按照仓储式管理要求，对钢筋加工厂、材料库、中心试验室操作过程进行视频监控。

（a）库房标准化                          （b）库房远程监控

- 库房管理

材料进场库管员按到达的批次，有序存放，实行先进先出、对应货架进行合理摆放，做到堆放整齐、道路畅通、减少搬运和降低损耗、标识清晰、内容完整，便于清点、收发和保养。

（a）材料清点                           （b）材料堆放

- 材料管理

材料出场库管员核对出库原材料和半成品的名称、规格、型号、数量、尺寸无误后，对不同工序所需的材料分别用打包机进行打包编号并粘贴二维码，并由相关人员签字确认出库。

（a）现场打包图                        （b）钢材成品

- 材料打包管理

# 附录F 拱架安装机械

### F.0.1设备参数

- 车载式机械臂拱架安装台车

| 类型 | 参数 |
| --- | --- |
| 组成 | 机械臂、柴电双动力系统、液压系统、电气系统、电气系统、行走装置 |
| 设备尺寸 | 13800mm*2900mm*2970mm（长*宽*高） |
| 行走速度 | 2.8km/h |
| 设备重量 | 15.4t |
| 安全设置 | 安全踏板及警示标志 |

### F.0.2设备特点

- 配备臂架、工作平台，可实现臂架协同作业。

- 台车夹钳拆卸后可更换上其他隧道施工器具，实现“一车多用”的功能。

- 工人可通过举升机构进行不同高度的拱架安装，随车配备对讲系统，智能、方便。

### F.0.4效果展示

（a）车载式机械臂拱架安装台车                 （b）多功能拱架安装台车

- 拱架安装台车施工

# 附录G 湿喷机械手

### G.0.1设备参数

- 湿喷机械手设备参数

| 类型 | 参数 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 8450mm*2460mm*3380mm（长*宽*高） |
| 重量 | 16t |
| 作业半径 | 16m |
| 理论喷射量 | 30m3/h |
| 喷射骨料最大粒径 | 16mm |
| 抬起高度 | 14m |
| 俯卧高度 | -5.5m |
| 控制形式 | 全遥控 |

### G.0.2设备特点

- 机械正常工作时为电动机驱动，底盘柴油动力用于行走。

- 外添加剂系统可对速凝剂进行精确的计量。

- 可实现混凝土与速凝剂的快速、全面和有效混合，从而有效控制混凝土喷射回弹和施工质量。

- 9个自由度的机械手，动载稳定性好，操作灵活方便，作业范围大，准确控制的喷射距离及行为。

### G.0.4效果展示

- 湿喷作业完成效果图

# 附录H 分层逐窗浇筑系统

### H.0.1设备参数

- 三车道隧道分层逐窗浇筑设备参数

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 衬砌模板长度 | 12.1 | m |
| 过车净空 | 5.05 | m |
| 钢轨中心距 | 8.8 | m |
| 最大台车升降量 | 500 | mm |
| 最大台车横移量 | 左右各120 | mm |
| 走行速度 | 8 | m/min |
| 走行电机功率 | 2*7.5 | KW |
| 液压系统功率 | 5.5 | KW |

### H.0.2设备特点

- 衬砌台车所有上下通道采用踏步梯，梯子平台人性化设计，方便现场施工和通行，促进安全和文明施工。

- 与混凝土分层布料机配套使用，实现混凝土带压布料，泵送入模的原则，自动化分层逐窗入模浇筑，克服一孔灌到底浇筑导致混凝土离析、产生“人”字坡冷缝的弊端。

- 不用人工拆管、换管、清洗、接管和固定等，仅需两名操作人员轻松操作控制元件即可实现泵送接口不同位置的变换，实现机械化施工，操作简单快捷，所需人员少，耗时短。

- 衬砌台车与已施工完成衬砌搭接处使用软搭接，有效解决施工缝错台。

- 灌满提醒：通过压力传感器和液位型防脱空装置的双重手段检测灌满信号。

- 集成传输系统功能：浇筑方量显示、浇筑压力显示、灌满饱满度提醒、混凝土液位显示、脱模时间设定、入模温度显示、附着式振捣器振捣控制相关施工数据自动记录并具备上传功能。

H.0.3效果展示

- 自动浇筑管路系统

# 附录I 温控养生工艺

### I.0.1设备参数

- 温控养生设备参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动行走养护台车 | 自制 | 1台 |
| 2 | 红外测温探头 | ABSD-01A | 4套 |
| 3 | 智能四路显示仪 | / | 1套 |
| 4 | 数显温控开关 | / | 1套 |
| 5 | 水箱+加热管 | 自制 | 1套 |
| 6 | 喷头+软管 | / | 若干 |
| 7 | 增压泵 | / | 1台 |

### I.0.2设备特点

- 养护水温可调：可测试混凝土表面温度，根据混凝土温度调节养护水温，确保混凝土表面与水温差在±15℃，并将符合温度要求的水喷洒在混凝土表面。

- 自动行走：具有电动自行行走系统，台车移动方便，可对附近二衬进行养护；养护台车往复行走喷雾，确保混凝土表面润湿。

- 喷雾养护：采用喷雾养护，混凝土表面保持水膜，避免水直接喷淋衬砌表面。

# 附录J 防水层铺挂台车

### J.0.1设备特点

- 台架为轮胎自行式，无需人工铺轨，操作便捷。

- 台架满足长度为6m及6m以下所有规格的防水板及土工布半自动铺设，减少人工操作，加快施工时间，提升施工效率。

- 台架设有防水板及土工布铺展机构，使之贴合初支面效果更佳；自动铺展机构可调节长度以适应隧道衬砌断面变化。

- 台架设计有升降式钢筋顶升模架，节省人工劳动力。

- 台架设计有侧向电动伸缩式工作平台，方便施工。

- 台架设有防水板及土工布提升机构，节省人工劳动力。

- 台架采用遥控操作，一人即可操控。

- 台架设计有初支检测拱架，配合举升机构，进行初支轮廓预检。

### J.0.3效果展示

- 防水层铺挂台车

# 附录K 仰拱液压栈桥模架一体机

### K.0.1设备参数

- 三车道隧道仰拱液压栈桥模架一体机

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环衬砌长度 | 12 | m |
| 2 | 功率 | 22 | KW |
| 3 | 整机横移速度 | 0.5 | m/min |
| 4 | 最大通行荷载 | 60 | 吨 |
| 5 | 通行长度 | 42 | m |
| 6 | 行走速度 | 6 | m/min |
| 7 | 最大行走坡度 | 10% |  |

### K.0.2设备特点

- 栈桥可让车辆从填充层通过栈桥直达开挖掌子面，完美配合各类开挖方式下的仰拱混凝土施工，实现掌子面开挖与仰拱施工工序平行作业，达到衬砌早封闭，早成环的施工要求。

- 附带弧形模板，采用液压系统移动就位，使仰拱整体一次成型，避免了原分幅浇筑，再浇筑矮边墙的做法，减少了接缝，避免了填充侵入仰拱，确保仰拱受力线形。

- 自带行走系统，行走灵活，有效作业长度达24m，可同时浇筑仰拱填充及下一模仰拱，形成流水作业，实现了仰拱开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑平行流水作业。

- 仰拱弧形模板设置有配套的填充挡头板、仰拱挡头板、中埋止水带安装装置等构件，实现仰拱、填充分层浇筑，有效提升施工质量。

### K.0.4效果展示

- 仰拱液压栈桥模架一体机

# 附录L液压水沟电缆槽台车

### L.0.1设备特点

- 台车油缸数量少，既减少工序，降低操作难度，又提高工作效率。

- 台车设计可以一次性锁紧每个模板，便于拆装。

- 台车一个沟槽模板对应设置一个连接装置，采用一一对应的结构，提高结构的可靠性。

- 台车采用连杆的方式不仅结构简单，且使沟槽模具有一定的活动范围，更加便于脱模。

### L.0.3效果展示

- 液压水沟电缆槽

# 附录M监控量测管理系统

### M.0.1系统功能

- 可根据不同组织架构和管理模式建立和分配角色，可多种终端类型和多个终端用户便捷使用、做到不同层级的数据隔离与共享。

- 根据用户专业习惯和业务特点建立知识库、预警规则体系。

- 可通过移动终端人工采集输入或硬件如全站仪等设备无线导入等方式采集数据。

- 具有数据安全性和稳定性验证和评估功能，确保数据不漏测、误测。

- 可实现GIS一张图综合展示监测成果与施工各工序进度，点击“一张图”上具体位置或具体测点可跳转到对应的数据列表或数据图。

- 通过系统消息的推送和通讯短信发送确保能将紧急情况精准及时地送达给各单位相关人员。

- 实现无纸化档案管理：原始记录、提交后的报告、其他资料系统化归档，所有参建单位技术人员可根据需要筛选、查询，单个或批量下载。

- 建设期结束，资料移交时只需将档案库做关联迁移，可供营运单位便捷无遗漏地查看、下载。

### M.0.3效果展示

- 监控量测管理系统