附件
2008年限制船舶污染物排放专项行动实施方案

根据交通部建设“资源节约型、环境友好型”交通发展新模式的要求，制定限制船舶污染物排放专项行动实施方案。

一、工作目标
（一）总体目标
1、开展“沿海船舶污染物排放专项检查活动”，巩固与深化2007年专项行动取得的成效，有效保护海洋环境。
2、研究建立区域性协作机制，及将铅封管理扩大到黑龙江水域、长江水域和珠江水域的可行性。
3、借鉴韩国水域“河北精神”轮溢油污染事故的经验教训，建立“船舶污染事故应急能力评估制度”，开展沿海应急能力评估，提高污染应急反应能力和水平。
（二）主要指标
1、对2007年专项行动中实施铅封的船舶进行复查，复查率达到90%以上，铅封损坏复封率达到100%。
2、完成将铅封管理扩大到黑龙江水域、长江水域和珠江水域的可行性研究，在条件成熟、有可操作性的区域实施铅封管理，适用船舶完成铅封达到60%。
3、完成“沿海船舶污染事故应急能力评估指南”的编制，对吞吐量2000万吨和石油吞吐量200万吨以上的重点港口进行应急能力评估。

二、主要举措
（一）各直属海事局对规定适用的船舶进行全面铅封，并对已采取排污设备铅封的船舶进行复查，评估2007年专项行动取得的效果，严厉查处违法排污行为。
（二）黑龙江、长江和广东海事局完成对黑龙江水域、长江水域和珠江水域船舶实施铅封管理可行性研究，根据研究结果对部分水域实施铅封管理。
（三）山东海事局完成“沿海船舶污染事故应急能力评估指南”的编制，建立应急能力评估制度。各海事局根据评估指南完成对重点港口的应急能力评估。

三、进度计划
（一）2008年第二季度
1、开展对2007年采取排污设备铅封船舶的复查工作。
2、开展黑龙江水域、长江水域和珠江水域实施铅封管理可行性研究。
3、起草“沿海船舶污染事故应急能力评估指南”。
（二）2008年第三季度
1、各直属海事局对开展“沿海船舶污染物排放专项检查活动”情况进行自查，找出存在的问题并予以解决。
2、黑龙江水域、长江水域和珠江水域根据研究结果实施铅封管理。
3、完成“沿海船舶污染事故应急能力评估指南”编制工作。
4、根据“沿海船舶污染事故应急能力评估指南”对重点港口和重点水域进行应急能力评估。
（三）2008年第四季度
完成数据统计分析及总结上报。