附件

“行政执法一面旗”建设理论准备各项工作进度

| 工作项目 | 承办单位 | 工作方案审查 | 初稿 审查 | 修改稿 审查 | 终审稿审查 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 研究各项海事法律制度，完善海事法规体系 | 深圳海事局 | 3月26日 |  |  |  | 5月13日对如何开展这项工作进行了研讨，初稿正在完成。 |
| 2. 研究海事立法重大问题 | 上海海事局 | 4月10日 |  |  |  | 8月28日对如何开展这项工作进行了研讨，初稿正在完成。 |
| 3.建立立法评估制度 | 天津海事局 | 3月11日 | 5月29日 | 11月 7日 | 12月25日 | 已完成。 |
| 4.梳理海事执法职责，明确海事管理权限 | 山东海事局 | 3月25日 |  |  |  | 正在研究。 |
| 5.完善执法主体管理制度 | 广西海事局 | 3月12日 |  |  |  | 初稿已完成。 |
| 6.研究如何发挥海事法制建设的作用 | 辽宁海事局 | 3月26日 |  |  |  | 正在研究。 |
| 7.完善海事行政复议工作 | 海南海事局 | 4月11日 | 11月27日 |  |  | 修改稿正在完成。 |
| 8.健全海事执法监督制度 | 上海市地方海事局、上海海事局 | 4月9日 | 11月5日 |  |  | 修改稿正在完成。 |

“行政执法一面旗”建设理论准备各项工作进度

| 工作项目 | 承办单位 | 工作方 案审查 | 初稿审查 | 修改稿审查 | 终审稿审查 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.健全错案责任追究制度 | 江苏省 地方海事局 | 4月9日 | 9月 10日 | 11月 27日 |  | 终审稿正在完成。 |
| 10.跟踪研究国家行政法制和其他执法部门的执法动态 | 浙江海事局、浙江省地方海事局 | 4月11日 | 8月 27日 |  |  | 修改稿已完成，待审查。 |
| 11.完善海事管理体系和海事业务绩效管理机制 | 江苏海事局 | 4月10日 | 10月 9日 | 12月 25日 |  | 终审稿正在完成。 |
| 12.完善海事信息化平台 | 浙江海事局 | 4月11日 |  |  |  | 正在研究。 |
| 13.改进政务公开工作 | 河北海事局 | 3月25日 | 10月 9日 | 11月 26日 |  | 终审稿正在完成。 |
| 14.规范执法形象 | 重庆市 地方海事局 | 3月12日 | 9月 11日 |  |  | 修改稿已完成，待审查。 |
| 15.规范海事执法裁量权 | 长江海事局 | 3月26日 | 10月10日 |  |  | 修改稿正在完成。 |

“行政执法一面旗”建设理论准备各项工作进度

| 工作项目 | 承办单位 | 工作方 案审查 | 初稿审查 | 修改稿审查 | 终审稿审查 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.编制海事执法业务工作流程 | 福建海事局 | 3月11日 |  |  |  | 8月6日对如何开展这项工作进行了研讨。10月15日许可类流程已经部局专题会原则通过，正在准备试点；监管类流程正在征求意见。试点之后完成研究报告。 |
| 17.加强海事执法宣传教育 | 黑龙江 海事局 | 3月25日 |  |  |  | 初稿已完成。 |
| 18.跟踪研究国际海事法律事务的新发展 | 江苏海事局 | 4月11日 | 8月 27日 | 10月 10日 | 12月24日 | 已完成。 |
| 19.研究海事在维护国家海洋权益方面发挥的作用 | 广东海事局 | 3月11日 | 7月 30日 |  |  | 修改稿正在完成。 |

# Text boxes

完成时间（2008年）

工作进度

完成时间（2008年）年

工作进度

完成时间（2008年）年

工作进度