附表

汉江洋县至安康航运建设工程存在的主要问题

序号	问题类别	责 任 主 体 及 类 别	违 规 行 为
1	基建程序	陕西省交通运输厅航运管理局/项目单位	设计变更管理不完善，较大设计变更（码头数量调整）未及时履行审批程序。
2	招标投标	陕西省交通运输厅航运管理局/项目单位	施工合同招标文件投标保证金设定超过80万元的规定。
3	诚信履约	中国电建集团港航建设有限公司/施工单位	主要船舶未按承诺进场，且部分进场船舶未报验；项目经理不在岗，没有履行请假手续。
4	诚信履约	厦门港湾咨询监理有限公司/监理单位	总监理工程师不在岗，没有履行请假手续，其他主要监理人员到位率低。
5	质量安全	中国电建集团港航建设有限公司/施工单位	茶镇码头左侧中部存在明显裂逢。
6	质量安全	中国水电建设集团港航建设有限公司/施工单位,

厦门港湾咨询监理有限公司/监理单位	工程资料（监理实施细则、工程月报、安全监理日志、工程开工报审表、安全质量检查记录等）相关人员未签名和签名不规范。
7	质量安全	厦门港湾咨询监理有限公司/监理单位	未配备测量相关仪器,未对控制点进行独立复核。
8	从业行为	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司/设计单位	设计执行规范不严，个别码头面高程低于设计高水位；部分码头使用要求与设计方案不匹配，使用不便捷。
9	从业行为	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司/设计单位	施工图设计文件未按编制规定进行分册、签署不规范。
10	从业行为	中国电建集团港航建设有限公司/施工单位	分包管理不规范。
11	从业行为	中国电建集团港航建设有限公司/施工单位	无农民工工资发放管理制度和资料。
12	从业行为	中国电建集团港航建设有限公司/施工单位	检验资料填写不规范。
13	从业行为	中国电建集团港航建设有限公司/施工单位	部分工程联系单无项目单位和设计单位的审批意见。
14	从业行为	厦门港湾咨询监理有限公司/监理单位	监理实施细则未经总监理工程师审批，总监理工程师未对安全技术措施进行审查。
15	从业行为	厦门港湾咨询监理有限公司/监理单位	现场监理组织机构人员及项目公章未报项目单位审批。