## 上海
“十一五”长江黄金水道建设总体推进方案工程进度实施计划表(主要支流航道)
序号 | 项目名称 | 工程规模 | [7 empty] | 建设进度 |  |  |  |  | 备注
|  | 航电枢纽或船闸 |  |  |  | 航道整治(公里) |  |  |  | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年
|  | 渠化航道等级 | 里程(公里) | 船闸级别 | 装机容量(万KW) | 合计 | 二级 | 三级 | 四级
一、上海市 | [5 empty] | 174.5 | 0 | 174.5 | 0
一） | 赵家沟航道 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.86 | 0
1 | 赵家沟航道整治 | [6 empty] | 11.86 |  | 在建 |  |  | 竣工
二） | 大芦线 |  |  |  |  | 0 | 0 | 54.29 | 0
2 | 大芦线一期航道整治(临港新城) | [6 empty] | 16.25 |  | 6月开工 |  |  | 竣工
3 | 大芦线二期航道整治(大治河段) | [6 empty] | 38.04 |  | 预可 | 初设 | 开工 |  | 竣工
三） | 苏申外港线 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35.5 | 0
4 | 苏申外港线航道整治 | [6 empty] | 35.5 |  |  | 开工 |  | 竣工
四） | 杭申线 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.24 | 0
5 | 杭申线航道整治 | [6 empty] | 17.24 |  |  | 开工 |  | 竣工
五） | 苏申内港线 |  |  |  |  | 0 | 0 | 46.69 | 0
6 | 苏申内港线航道整治 | [6 empty] | 46.69 |  |  |  |  | 初设 | 开工 | 跨十二五
六） | 黄浦江 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.92 | 0
7 | 黄浦江(柳港段) | [6 empty] | 8.92 |  |  |  |  | 开工 | 竣工

## 江苏1
“十一五”长江黄金水道建设总体推进方案工程进度实施计划表(主要支流航道)
序号 | 项目名称 | 工程规模 | [7 empty] | 建设进度 |  |  |  |  | 备注
|  | 航电枢纽或船闸 |  |  |  | 航道整治(公里) |  |  |  | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年
|  | 渠化航道等级 | 里程(公里) | 船闸级别 | 装机容量(万KW) | 合计 | 二级 | 三级 | 四级
二、江苏 | [5 empty] | 1021 | 172 | 849 | 0
一） | 京杭运河 |  |  |  |  | 387 | 172 | 215 | 0
1 | 徐扬段续建二期工程 |  |  |  |  | 115 | 115 |  |  | 开工 |  |  | 竣工
2 | 湖西航道整治 |  |  |  |  | 57 | 57 | 0 | 0 | 预、工可 | 初设、开工 |  |  | 竣工
(1) | 蔺家坝船闸 |  |  | 二 |  | 0
(2) | 航道整治 |  |  |  |  | 57 | 57
3 | 皂河三线船闸 |  |  | 二 | [7 empty] | 竣工 |  |  | 04年已开工
4 | 泗阳三线船闸 |  |  | 二 | [8 empty] | 竣工 |  | 05年已开工
5 | 刘老涧三线船闸 |  |  | 二 | [8 empty] | 竣工 |  | 05年已开工
6 | 邵伯三线船闸 |  |  | 二 | [5 empty] | 预、工可 | 初设、开工 |  |  | 竣工
7 | 施桥三线船闸 |  |  | 二 | [5 empty] | 预、工可 | 初设、开工 |  |  | 竣工
8 | 常州市区段改线工程 |  |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 竣工 |  |  | 04年已开工
9 | 苏南运河“四改三”工程 |  |  |  |  | 189 |  | 189 |  | 预、工可 | 初设、开工 |  |  |  | 06年开工先导段，跨“十二五”
二） | 锡溧漕河 |  |  |  |  | 49 | 0 | 49 | 0
10 | 锡溧漕河航道整治工程 |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  | 工可、初设、开工 |  |  |  |  | “十一五”完成航道达标，“十二五”实施桥梁达标。
三） | 锡澄运河 |  |  |  |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 预、工可 | 初设、开工 |  |  |  | “十一五”完成船闸和航道达标，“十二五”实施桥梁达标。
11 | 锡澄运河航道整治工程 |  |  |  |  | 37 | 0 | 37 | 0
(1) | 江阴船闸 |  |  | 三 |  | 0
(2) | 航道整治 |  |  |  |  | 37 |  | 37
四） | 丹金溧漕河 |  |  |  |  | 67 | 0 | 67 | 0
12 | 丹金溧漕河航道整治工程 |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  | 预可 | 工可、初设 | 开工 |  |  | 跨“十二五”。
五） | 连申线 |  |  |  |  | 187 | 0 | 187 | 0
13 | 盐灌船闸 |  |  | 三 | [5 empty] | 工可、初设、开工 |  |  | 竣工
14 | 焦港船闸 |  |  | 三 |  | 0 |  |  |  | 工可、初设、开工 |  |  | 竣工
15 | 新墟运河航道整治工程 |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  | 预、工可 | 初设、开工 |  |  | 竣工
16 | 通榆运河（东台-海安）航道整治工程 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 预可 | 工可、初设 | 开工 |  |  | 跨“十二五”。
(1) | 海安船闸 |  |  | 三 |  | 0
(2) | 航道整治 |  |  |  |  | 40 |  | 40
17 | 申张线航道整治工程 |  |  |  |  | 115 | 0 | 115 | 0 | 工可、初设 | 开工 |  |  |  | “十一五”完成船闸和航道达标，“十二五”实施桥梁达标。
(1) | 张家港复线船闸 |  |  | 三 |  | 0
(2) | 航道整治 |  |  |  |  | 115 |  | 115
六） | 杨林塘 |  |  |  |  | 41 | 0 | 41 | 0 | 预、工可 | 初设、开工 |  |  |  | “十一五”完成船闸和航道达标，“十二五”实施桥梁达标。
18 | 杨林塘航道整治工程 |  |  |  |  | 41 | 0 | 41 | 0
(1) | 杨林塘船闸 |  |  | 三 |  | 0
(2) | 航道整治 |  |  |  |  | 41 |  | 41
七） | 芜申线 |  |  |  |  | 253 | 0 | 253 | 0
19 | 芜申线溧宜段 |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  | 工可 | 初设、开工 |  |  | 竣工 | “四改三”工程
20 | 芜申线高淳溧阳段 |  |  |  |  | 92 | 0 | 92 | 0 | 预、工可 | 初设、开工 |  |  |  | “十一五”完成船闸和航道达标，“十二五”实施桥梁达标。
(1) | 花奔船闸 |  |  | 三 |  | 0
(2) | 航道整治 |  |  |  |  | 92 |  | 92
21 | 苏申外港线“四改三” |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 工可 | 初设、开工 |  | 竣工
22 | 苏申内港线“五改三” |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  | 预可 | 工可、初设 | 开工 |  |  | “十一五”完成航道达标，“十二五”实施桥梁达标。
23 | 长湖申线“四改三” |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 工可 | 初设、开工 |  |  | 竣工 | “四改三”工程
三、安徽 | [5 empty] | 366.5 |  | 105.8 | 260.7
一） | 芜申运河 | [6 empty] | 105.8 | 52 | [5 empty] | 其中漳河65公里为五级标准
1 | 姑溪河、运粮河段 | [6 empty] | 50.8 |  | 初设、开工 |  |  |  | 竣工
2 | 青山河段 | [6 empty] | 55 |  | 初设、开工 |  |  |  | 竣工
3 | 水阳江段 | [7 empty] | 52 | 预可 | 工可 | 初设 | 开工 |  | “十二五”完成
二） | 沙颍河 | [6 empty] | 0 | 208.7
4 | 颍上船闸 |  |  | 四 | [7 empty] | 竣工 |  |  | 已开工
5 | 阜阳船闸 |  |  | 四 | [6 empty] | 开工 |  | 竣工
6 | 太和耿船闸 |  |  | 四 | [5 empty] | 初设、开工 |  |  | 竣工
7 | 航道整治 | [7 empty] | 208.7 |  | 预、工可 | 初设、开工 |  | 竣工
四、江西 | [5 empty] | 94 |  | 94
1 | 樟树-南昌段航道整治 |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |  | 竣工 |  |  | 2005.12开工
五、湖南 | [5 empty] | 116 |  | 90 | 26
1 | 资水益阳至芦林潭航运建设工程 |  |  |  |  | 116 |  | 90 | 26 | 开工 |  |  |  | 完工
六、湖北 | [5 empty] | 1053 | 0 | 302 | 751
一） | 汉江航道整治 |  |  |  |  | 987 | 0 | 236 | 751
1 | 汉江兴隆-汉川航道整治 |  |  |  |  | 194 |  | 194 |  | 初设 | 开工
2 | 汉江汉川-蔡甸航道整治 |  |  |  |  | 42 |  | 42 |  | 初设 | 开工 |  |  | 竣工
3 | 汉江丹江口-汉川(南水北调) |  |  |  |  | 542 |  |  | 542 | 初设 | 开工
4 | 汉江白河-丹江口航道整治 |  |  |  |  | 209 |  |  | 209 | 开工 |  |  |  | 竣工
二） | 引汉济汉工程 |  |  |  |  | 66 | 0 | 66 | 0
5 | 引江济汉通航工程 |  |  |  |  | 66 |  | 66 |  | 初设 | 开工 |  |  |  | 跨十二五
七、重庆 | [5 empty] | 68 |  | 68
1 | 嘉陵江草街以下航道整治 |  |  |  |  | 68 |  | 68 |  | 工可 | 初设 | 开工 |  | 通航建筑物完工
Note on J68: 作者: 四、五标准整治

## 航电枢纽
“十一五”长江黄金水道建设总体推进方案工程进度实施计划表(航电枢纽)
序号 | 项目名称 | 工程规模 | [7 empty] | 建设进度 |  |  |  |  | 备注
|  | 航电枢纽或船闸 |  |  |  | 航道整治(公里) |  |  |  | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年
|  | 渠化航道等级 | 里程(公里) | 船闸级别 | 装机容量(万KW) | 合计 | 二级 | 三级 | 四级
合计 |  |  | 481.7 |  | 158
一、江西
11 | 赣江石虎塘航电枢纽 | 三 | 38 | 三 | 12 |  |  |  |  | 12月工可 | 初计 | 开工 |  |  | 2012年竣工
二、湖北
12 | 崔家营航电枢纽工程 | 三 | 33 | 三 | 8.8 | 0 | [7 empty] | 竣工 | 2005年底开工
三、湖南
13 | 湘江株洲航电枢纽 | [13 empty] | 基本完工
四、重庆
9 | 嘉陵江草街航电枢纽 | 三 | 180 | 三 | 50 | 0 |  |  |  | 在建 |  |  | 一台发电 | 竣工 | 04年开工
10 | 嘉陵江合川利泽航电枢纽 | 四 | 26.5 | 四 | 9 | 0 |  |  |  | 工可 | 初设 | 开工 |  | 通航建筑完工
五、四川
1 | 嘉陵江青居航电枢纽工程 | 四 | 20 | 四 | 13.6 | [5 empty] | 竣工
2 | 嘉陵江金银台航电枢纽工程 | 四 | 23 | 四 | 9.9 | [5 empty] | 竣工
3 | 嘉陵江新政航电枢纽工程 | 四 | 37 | 四 | 10.8 | [5 empty] | 竣工
4 | 嘉陵江金溪航电枢纽工程 | 四 | 40 | 四 | 15 | [5 empty] | 竣工
5 | 嘉陵江小龙门航电枢纽工程 | 四 | 20 | 四 | 5.2 | [5 empty] | 竣工
6 | 嘉陵江凤仪场航电枢纽工程 | 四 | 24 | 四 | 8.4 | [7 empty] | 竣工
7 | 嘉陵江沙溪航电枢纽工程 | 四 | 21.5 | 四 | 8.7 | [7 empty] | 竣工
8 | 嘉陵江苍溪航电枢纽工程 | 四 | 18.7 | 四 | 6.6 |  |  |  |  | 开工 |  |  | 竣工